## 工期进度计划倒排
曲靖市马龙区马过河养老服务中心项目
项目建设进度计划表
年度 | 2022年/2023年 | 2023年
月份 | 2022年12月至2023年2月 | 3月 | [5 empty] | 4月 | [5 empty] | 5月 | [5 empty] | 6月 | [5 empty] | 7月 | [5 empty] | 8月 |  |  |  |  | 9月 | [5 empty] | 10月 | [5 empty] | 11月 | [5 empty] | 12月
日期 主要工作内容 |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30
一、前期建设用地协调
二、开工前期审批手续办理
1.土地染污状况调查
2.用地规划许可证和建设工程规划许可证办理
3.人防手续办理
4.抗震专审
5.项目初步设计审查
6.地勘图审
7.施工图审查
8.工程造价
9.项目招投标
10.施工许可证办理
三、场地平整及土石方开挖
四、测量放线
五、基础开挖
六、基础结构施工
七、隔震层施工
八、工程主体施工
九、室内外装修
十、消防工程
十一、室外附属工程
十二、调试、试运行
十七、竣工资料整编
十八、竣工验收
完成进度 | 7月底累计完成进度20% | 3月 5: 8月底累计完成进度30%; 4月 5: 9月底累计完成进度50%; 5月 5: 10月底累计完成进度70%; 6月 5: 11月底累计完成进度90%
说明：工程依进度进行拨款
省级监督单位及电话： 云南省发展和改革委员会0871—63113318 云南省民政厅 0871—65739362 市级监督单位及电话： 曲靖市发展和改革委员会0874—3135508 曲靖市民政局 0874—6038062