## 附表12 部门整体支出绩效自评情况
2022年度部门整体支出绩效自评情况
部门：曲靖市马龙区交通运输局 |  |  | 公开12表
一、部门基本情况 | （一）部门概况 |  | 马龙区交通运输局是区政府工作部门，为正科级。主要职责:负责推进综合交通运输体系建设;建立健全与全区综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局;组织拟订综合交通运输发展战略、行业规划;负责综合交通运输市场监管,指导行业安全生产和应急管理工作。加强交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。曲靖市马龙区地方公路管理段，属马龙区交通运输局下属独立核算事业单位。 马龙区地方公路管理段主要职责是：贯彻执行农村公路管理养护的法规、政策、制度；编制马龙区农村公路养护建议计划；承担全辖区内农村公路的管理养护工作；组织养护工程的招投标和工程发包工作；负责全区县道的养护质量及路政管理;指导监督乡、村道的路政管理和路产路权保护；检查、监督乡、村道养护质量；整理上报农村公路养护基础信息资料。
| （二）部门绩效目标的设立情况 |  | （一）以有效投资为抓手，加快高效交通建设 一是抓好项目谋划。2022年区政府下达区交通运输局项目入库任务4亿元，固定资产投资2.5亿元（不含高速公路）。二是高速公路建设有序推进。三清高速公路（马龙段）建成通车。陆寻高速公路（马龙段）完成主线土地丈量，附着物清点、补偿协议签订、补偿费用兑付等工作有序推进。 （二）以品质出行为重点，加快美丽交通建设 一是全力推进“四好农村路”建设。积极申报创建国家级“四好农村路”示范县（区）;二是加快推进农村公路建管养一体化建设。投入资金300余万元对县、乡、村道进行小修及水毁日常养护，养护里程为40余公里，修复道路路面4万余平方米。投入资金4000余万元，实施马龙区30户以上自然村通硬化路70公里。投入资金180余万元，实施农村公路生命安全防护工程21条20公里，2022年12月底建成通车。投入资金300余万元，实施危桥改造3座（马过河镇中和桥、下中河桥、通泉街道昌隆铺桥），2022年12月底全面完成，马龙区农村公路危桥全部“清零”，投入资金3000余万元，加快实施马龙区国道兰马线岔口至梁家田18.5公里四级公路建设，于5月份建成通车。投入资金3000余万元，实施马一双线大庄段项目三级公路建设（4改3）里程9.514公里；努力实现“建设一条路、示范一条路、美丽一条路”，逐步形成“县道有示范、乡镇有亮点、一路一风景”的路域环境，公路沿线人居环境不断提升，营造了“安全、便捷、绿色、高效”的交通环境。 （三）以行业监管为保障,加快便捷交通建设。 认真履行“一岗双责”责任制，全面落实道路运输安全“三关一监督”工作职责，加强道路运输安全生产监管力度。出租车、公交车投诉举报处理满意率100%；2022年3月，开通马龙至旧县城乡公交，不断增强城乡群众的获得感和幸福感，让城乡群众共享经济社会发展成果，为促进城乡交流和乡村振兴提供坚强的交通运输保障。 （四）以安全生产为底线，加快平安交通建设 一是深入开展危险路段、危险桥梁安全生产大排查大整治专项行动；组织对马龙辖区内客运、水运、危险化学品运输企业开展安全生产大检查。二是全力做好疫情防控工作。牵头做好高速公路卡口值守工作，严格落实24小时值班值守。 （五）完成1153.462公里农村公路日常养护、小修、预防性养护的技术指导及养护质量监管工作。 年初特定目标项目农村公路养护需要财政县级配套资金505万元 。
| （三）部门整体收支情况 |  | 曲靖市马龙区交通运输局(本级)部门2022年度收入合计2877.88万元。其中：财政拨款收入2802.08万元,其他收入75.8万元：支出合计2898.97万元。其中：基本支出199.56万元，项目支出2699.41万元。 曲靖市马龙区地方公路管理段：2022年部门预算807.58万元，其中：基本支出302.58万元，项目支出505万元。本年度收到的一般公共预算财政拨款收入311.45万元，本年度财政部门拨款支出311.45万元。本级项目财政拨款为0万元（农村公路养护项目资金0万元）
| （四）部门预算管理制度建设情况 |  | 依照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》及相关的法律法规，制定本单位的财务管理制度。同时成立项目绩效评价领导小组，建立项目绩效评价体系。日常工作中单位财务管理部门及项目实施部门密切配合，对项目实施进行事前预算、事中实施、事后监督，严格按照财政财务制度及相关规定执行。
| （五）严控“三公经费”支出情况 |  | 曲靖市马龙区交通运输局（本级）严格执行中央八项规定，精简行政经费开支。2022年“三公经费”支出共计2.8万元。其中：公务用车运行维护费1.5万元、公务接待费1.3万元。 曲靖市马龙区地方公路管理段：2022年“三公经费”支出共计0元
二、绩效自评工作情况 | （一）绩效自评的目的 |  | 根据中央、省和市、区委、区政府对财政资金全面实施绩效管理的工作要求，按照《曲靖市马龙项目支出绩效评价管理办法》的规定，对我单位项目资金情况的使用和效益情况进行了全面的评价。目的在于管好用好财政资金，充分发挥财政资金
| （二）自评组织过程 | 1.前期准备 | 按照曲靖市马龙区财政局马财绩【2022】2号文件《关于对2022年度部门财政支出开展绩效自评的通知》要求整理出了本次评价对象，在开展绩效自评前，全面熟悉掌握《中华人民共和国预算法》等相关规定及工作要求，进一步提高部门绩效管理质量。
|  | 2.组织实施 | 根据部门自评的要求，马龙区交通运输局成立了财政支出绩效评价工作领导小组，由主要领导任组长,分管领导任副组长，各业务科室负责人为成员的绩效评价领导小组和办公室，统一安排部署2022年度绩效评价工作。单位围绕2022年度重点工作目标，梳理了各项工作的完成情况，制定了整体支出绩效评价指标，汇总分析单位整体支出绩效情况,查找单位在执行过程中存在的问题，并有针对性的采取整改措施。
三、评价情况分析及综合评价结论 |  |  | 2022在区委、区人民政府的正确领导下，在省、市交通主管部门的关心支持下,区交通运输局围绕年初确定的目标任务，紧抓交通建设不放松、强化行业服务不动摇、严守交通安全不懈怠，凝心聚力、砥砺奋进，在交通系统干部职工的共同努力下，市、区下达交通运输局的各项目标任务已基本完成。2022年区政府下达区交通运输局项目入库任务4亿元，固定资产投资2.5亿元（不含高速公路）；高速公路建设有序推进；2022年6月，马龙区推荐为“四好农村路”全国示范县创建单位；加快推进农村公路建管养一体化建设；认真履行“一岗双责”责任制，全面落实道路运输安全“三关一监督”工作职责，加强道路运输安全生产监管力度；2022年3月，开通马龙至旧县城乡公交，不断增强城乡群众的获得感和幸福感，让城乡群众共享经济社会发展成果，为促进城乡交流和乡村振兴提供坚强的交通运输保障。深入开展危险路段、危险桥梁安全生产大排查大整治专项行动；组织对马龙辖区内客运、水运、危险化学品运输企业开展安全生产大检查；全力做好疫情防控工作。牵头做好高速公路卡口值守工作，严格落实24小时值班值守在资金管理方面严格按照财政专项资金管理办法及相关财务管理制度的要求，严格节约高效使用资金。项目自评为“优秀”
四、存在的问题和整改情况 |  |  | 存在的问题：管理制度有待进一步完善和健全。整改措施：建立健全和实施全面、完整、规范的内部控制制度，完善全面涵盖预算、收支、政府采购、资产、建设项目和合同六大业务控制的内部流程控制。在全面认真梳理单位现行各项财务规章制度和管理办法的基础上，坚持不断完善各项管理制度并严格执行，持续稳步建立完善马龙区交通运输局内部控制制度体系。
五、绩效自评结果应用 |  |  | 将对自评结果进行整理、归纳、分析，及时优化本部门后续项目和下一年度预算支出的方向和结构。加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。重视绩效评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价以评促管效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。利用绩效评价结果，促进本局及下属单位增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益；通过绩效评价结果了解资金的配置是否合理，是否发挥了应有的作用，支出规模是否适当，进一步改进工作，提高财政资源的配置效率。
六、主要经验及做法 |  |  | （一）领导重视，成立机构。马龙区交通运输局对绩效自评工作高度重视，成立领导小组，明确人员，认真开展绩效自评工作，有效地保障了绩效自评工作的顺利开展。（二）加强投资计划管理，执行相关政策。严格执行项目支出预算申请、报批、下达、执行等方面的相关政策规定，按照财务制度相关要求，加强资金监管，每笔资金的支付严格按照资金支出管理办法相关规定履行审批程序，确保了项目资金安全有效使用及各项目按计划执行和完成。（三）强化预算约束，提高预算执行力度。严格按照财政部门批复的预算安排各项支出，坚持专款专用，严格按照批准的设计和概算拨付款项，坚决杜绝截留和挪用问题，积极配合区财政、审计等部门，对项目建设情况和资金使用情况进行监督检查，形成了事前审查、事中督查、事后检查的良好监管机制
七、其他需说明的情况 |  |  | 无
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

## 附表13 部门整体支出绩效自评表
2022年度部门整体支出绩效自评表
公开13表
部门名称 | 曲靖市马龙区交通运输局
内容 | [8 empty] | 说明
部门总体目标 | 部门职责 | 马龙区交通运输局是区政府工作部门，为正科级。主要职责:负责推进综合交通运输体系建设;建立健全与全区综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局;组织拟订综合交通运输发展战略、行业规划;负责综合交通运输市场监管,指导行业安全生产和应急管理工作。加强交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。曲靖市马龙区地方公路管理段，属马龙区交通运输局下属独立核算事业单位。 马龙区地方公路管理段主要职责是：贯彻执行农村公路管理养护的法规、政策、制度；编制马龙区农村公路养护建议计划；承担全辖区内农村公路的管理养护工作；组织养护工程的招投标和工程发包工作；负责全区县道的养护质量及路政管理;指导监督乡、村道的路政管理和路产路权保护；检查、监督乡、村道养护质量；整理上报农村公路养护基础信息资料。
| 总体绩效目标 | 紧紧围绕建、管、养、运四位一体工作思路，以省市交通基础设施“三年攻坚”、“五年会战”为契机，积极推进高速公路、建制村通硬化路、安全生命防护工程、危桥改造项目建设，不断优化路网结构，提高路网服务水平，通过示范点、示范路的示范引导、模范带头作用，农村公路养护管理水平稳步提升。
一、部门年度目标
财年 | 目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
2022 | 紧紧围绕建、管、养、运四位一体工作思路，以省市交通基础设施“三年攻坚”、“五年会战”为契机，积极推进高速公路、建制村通硬化路、安全生命防护工程、危桥改造项目建设，不断优化路网结构，提高路网服务水平，通过示范点、示范路的示范引导、模范带头作用，农村公路养护管理水平稳步提升。积极推进高速公路、建制村通硬化路、安全生命防护工程、危桥改造项目建设，不断优化路网结构，提高路网服务水平，通过示范点、示范路的示范引导、模范带头作用，农村公路养护管理水平稳步提升。年初特定目标项目需要区财政局配套资金5128万元 ，其中：公路建设5000万元，公交企业128万元。 |  |  |  |  | 1.工程项目按计划推进，工程建设投入2265万元,其中财政支出2205万元，其他资金支出60万元。 2、公交运营补助拨付128万元。
2023 | 继续积极推进高速公路、四改三建设任务、建制村通硬化路、安全生命防护工程、危桥改造项目建设，不断优化路网结构，提高路网服务水平，农村公路养护管理水平稳步提升。在2023年的基础上有提高，增加预算支出。 |  |  |  |  | ---
2024 | 继续积极推进高速公路、四改三建设任务、建制村通硬化路、安全生命防护工程、危桥改造项目建设，不断优化路网结构，提高路网服务水平，农村公路养护管理水平稳步提升。在2023年的基础上有提高，增加预算支出。 |  |  |  |  | ---
二、部门年度重点工作任务
任务名称 | 项目级次 | 主要内容 |  | 批复金额（万元） |  |  | 实际支出金额 （万元） | 预算执行率 | 预算执行偏低原因及改进措施
|  |  |  | 总额 | 财政拨款 | 其他资金
行政运行 | 本级 | 运行经费包括1.基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费199.56万元。2.陆寻高速奖励奖金4.03万元。3.考核奖励20万元 |  | 223.59 | 186.9 | 36.69 | 223.59 | 100%
公路水路运输专项建设支出 | 本级 | 1.马过河至小房子综合训练基地（照福铺火车站）公路建设工程2165万元。2.车辆购置税补助资金29万元，3.公路养护71万元，4.疫情防控52.55万元 |  | 2317.55 | 2257.55 | 60 | 2317.55 | 100%
成品油价格改革补贴支出、公共运营交通补助 | 本级 | 1、2020年农村客运和出租车行业油价财政补贴专项经费229.83万元、公共交通运营补助资金128万元 |  | 357.83 | 357.83 |  | 357.83 | 100%
农村公路养护 | 本级 | 完成1153.462公里农村公路日常养护、小修、预防性养护的技术指导及养护质量监管工作。 |  | 505 | 505 |  | 0 | 0% | 预算执行偏低原因:财政困难没有完全执行。改进措施:加强协调工作，做好预算安排。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 | 数量指标 | 马-双线大庄段项目三级公路建设历程18.5公里 | = | 18.5 | 公里 | 18.5
| 数量指标 | 170万\人次 | = | 170万\人次 | 人次 | 170万人次
| 质量指标 | 验收合格率 | >= | 100 | % | 100
| 时效指标 | 2022年12月31日前完成 | >= | 100 | % | 100
| 成本指标 | 不超预算 | = | 100 | % | 控制在计划内
效益指标 | 经济效益 指标 | 促进沿线经济发展、社会效率明显得到提高、达到环境影响评价要求、可持续效益增加 | >= | 100 | % | 明显促进
| 社会效益 指标 | 对经济发展的促进作用 | >= | 100 | % | 明显促进
| 生态效益 指标 | 达到环境影响评价要求 | >= | 80 | % | 符合环境评价要求
| 可持续影响 指标 | 满足地区可持续健康发展 | >= | 80 | % | 80
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 服务对象满意率达标 | >= | 80 | % | 80
其他需说明事项 | 无
备注：
1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3.财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

## 附表14-1项目支出绩效自评表
2022年度项目支出绩效自评表
公开14-1表
项目名称 |  | 2017年中央车辆购置税收入补助地方资金（第三批）
主管部门 |  | 曲靖市马龙区交通运输局 |  |  | 实施单位 | 曲靖市马龙区交通运输局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 29 | 29 | 29 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政 拨款 | 29 | 29 | 29 |  |  | —
|  | 上年结转 资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | — | — | — | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 财建【2017】246号下达2017年中央车辆购置税收入补助地方资金（第三批）建设 |  |  |  | 按照目标任务完成
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 车辆购置税补助资金 | = | 29 | 万元 | 29万元 | 15 | 15
| 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15
| 时效指标 | 按期完成 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
| 成本指标 | 不超预算 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
效益指标 | 经济效益 指标 | 生活状况改善 | = | 100 | % | 明显改善 | 10 | 10
| 社会效益 指标 | 社会效率明显得到提高 | = | 80 | % | 明显提升 | 5 | 5
| 生态效益 指标 | 达到环境影响评价要求 | = | 100 | % | 达到环境评价要求 | 5 | 5
| 可持续影响 指标 | 可持续效益增加 | >= | 100 | % | 可持续效益增加 | 10 | 10
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 服务对象满意率达标 | >= | 80 | % | 80 | 10 | 10
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 100 | （自评等级）
备注：
1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 附表14-2项目支出绩效自评表
2022年度项目支出绩效自评表
公开14-2表
项目名称 |  | 马过河至小房子综合训练基地（照福铺火车站）公路中央预算内专项
主管部门 |  | 曲靖市马龙区交通运输局 |  |  | 实施单位 | 曲靖市马龙区交通运输局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 2105 | 2105 | 2105 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政 拨款 | 2105 | 2105 | 2105 |  |  | —
|  | 上年结转 资金 | 60 | 60 | 60 | — |  | —
|  | 其他资金 | — | — | — | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 项目单位加快推进项目建设，开展路基、路面、桥梁、涵洞施工，按施工计划，确保工程建设质量。 |  |  |  | 已竣工验收
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 支持国防交通项目建设里程 | = | 18.5 | 公里 | 18.5 | 30 | 30
| 时效指标 | 不超预算 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
| 成本指标 | 项目进度 | = | 已完工验收 | % | 已完工验收 | 10 | 10
效益指标 | 经济效益 指标 | 对经济发展的促进作用 | = | 100 | % | 明显促进 | 10 | 10
| 社会效益 指标 | 公路安全水平 | = | 80 | % | 明显改善 | 10 | 10
| 生态效益 指标 | 达到环境影响评价要求 | = | 100 | % | 符合环境评价要求 | 5 | 5
| 可持续影响 指标 | 可持续效益增加 | >= | 100 | % | 可持续效益增加 | 5 | 5
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 服务对象满意率达标 | >= | 80 | % | 80 | 10 | 10
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 100 | 优
备注：
1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 附表14-3项目支出绩效自评表
2022年度项目支出绩效自评表
公开14-3表
项目名称 |  | 交通安全生命防护省级补助资金
主管部门 |  | 曲靖市马龙区交通运输局 |  |  | 实施单位 | 曲靖市马龙区交通运输局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 687 | 687 | 71 | 10 | 10% | 1
|  | 其中：当年财政 拨款 | 687 | 687 | 71 |  |  | —
|  | 上年结转 资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | — | — | — | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 马财建【2019】54号下达2019年农村公路生命安全防护工程省级补助资金（第二批）的通知下达94公里农村公路安全生命防护工程658万元，、危桥5座229万元，计887万元。 |  |  |  | 项目已竣工验收
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 交通安全生命防护公里 | = | 94 | 公里 | 94公里 | 15 | 15
| 质量指标 | 完工项目验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15
| 时效指标 | 按期完成投资 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
| 成本指标 | 不超预算 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
效益指标 | 经济效益 指标 | 对经济发展的促进作用 | = | 100 | % | 明显促进 | 10 | 10
| 社会效益 指标 | 公路安全水平 | = | 80 | % | 明显改善 | 10 | 10
| 生态效益 指标 | 建设符合环评审批要求 | = | 100 | % | 符合环评审批要求 | 5 | 5
| 可持续影响 指标 | 适应地方交通建设需要 | >= | 适应 | % | 适应 | 5 | 5
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 服务对象满意率达标 | >= | 80 | % | 80 | 10 | 10
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 91 | 优
备注：
1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 附表14-4项目支出绩效自评表
2022年度项目支出绩效自评表
公开14-4表
项目名称 |  | 新冠肺炎疫情防控工作
主管部门 |  | 曲靖市马龙区交通运输局 |  |  | 实施单位 | 曲靖市马龙区交通运输局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 52.55 | 52.55 | 52.55 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政 拨款 | 52.55 | 52.55 | 52.55 |  |  | —
|  | 上年结转 资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | — | — | — | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 贯彻落实新冠肺炎疫情的防疫要求，做好交通卡点的管控工作，遏制疫情的蔓延，坚决打赢疫情防控阻击战。 |  |  |  | 有效遏制疫情的蔓延。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 交通卡点2个 | = | 2 | 个 | 2 | 15 | 25
| 质量指标 | 不漏一车，不漏一人，不漏一码 | >= | 100 | % | 100 | 15 | 25
效益指标 | 经济效益 指标 | 未影响当地经济的发展 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
| 社会效益 指标 | 疫情防控政策知晓率 | >= | 80 | % | 80 | 10 | 10
| 生态效益 指标 | 达到环境影响评价要求 | = | 100 | % | 符合环境评价要求 | 5 | 5
| 可持续影响 指标 | 保持疫情防控工作常态化开展 | >= | 90 | % | 疫情防控工作常态化开展 | 5 | 5
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 过卡点群众的满意度 | >= | 80 | % | 80 | 10 | 10
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 100 | 优
备注：
1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 附表14-5项目支出绩效自评表
2022年度项目支出绩效自评表
公开14-5表
项目名称 |  | 云南陆寻高速公路有限公司2021年度企业经营贡献和人才地方经济发展贡献奖励经费
主管部门 |  | 曲靖市马龙区交通运输局 |  |  | 实施单位 | 曲靖市马龙区交通运输局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 4.1 | 4.1 | 4.03 | 10 | 98% | 9.8
|  | 其中：当年财政 拨款 | 4.1 | 4.1 | 4.03 | 10 |  | —
|  | 上年结转 资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | — | — | — | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为投资建设好陆良至寻甸高速公路项目，助力马龙社会经济发展，云南陆寻高速公路有限公司（以下简称陆寻公司）于2021年3月30日在曲靖市马龙区注册成立。负责完成好陆良至寻甸高速公路项目建设任务。为全面落实好曲靖市马龙区人民政府对落户马龙企业地方经济发展贡献奖励的相关政策，进一步激发企业作为经济实体的内生动力和企业管理人员干事创业的热情，加快推进陆寻项目的投资建设，区人民政府与陆寻公司签订《陆寻高速公路建设项目服务协议》。 |  |  |  | 已完成奖励兑现任务。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 划拨陆寻高速奖励经费 | = | 4.03 | 万元 | 4.03 | 15 | 15
| 质量指标 | 兑现准确率 | >= | 100 | % | 100 | 10 | 10
| 时效指标 | 及时完成奖励经费的划拨 | = | 2022年完成划拨奖励 | % | 100 | 15 | 15
| 成本指标 | 按照奖励办法进行发放 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
效益指标 | 经济效益 指标 | 加快陆寻项目的投资建设 | >= | 100 | % | 加快建设任务 | 10 | 15
| 社会效益 指标 | 政策知晓率 | >= | 80 | % | 80 | 10 | 10
| 可持续影响 指标 | 可持续效益增加 | >= | 100 | % | 可持续效益增加 | 5 | 5
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 受益群众的满意度 | >= | 80 | % | 80 | 10 | 10
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 99.8 | 优
备注：
1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 附表14-6项目支出绩效自评表
2022年度项目支出绩效自评表
公开14-6表
项目名称 |  | 2021年综合考核奖励资金
主管部门 |  | 曲靖市马龙区交通运输局 |  |  | 实施单位 | 曲靖市马龙区交通运输局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政 拨款 | 20 | 20 | 20 |  |  | —
|  | 上年结转 资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | — | — | — | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2021年度综合考核奖励奖金，按马发﹝2021﹞16号，马办发﹝2021﹞21号全区综合考核结果及考核办法兑现。 |  |  |  | 已完成考核兑现目标。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 奖金金额 | = | 20 | 万元 | 20 | 15 | 15
| 质量指标 | 兑现准确率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15
| 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
| 成本指标 | 按考核办法进行发放 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
效益指标 | 经济效益 指标 | 考核奖金使用效率最大化 | = | 100 | % | 使用效率最大化 | 15 | 15
| 社会效益 指标 | 促进干部职工的工作积极性 | = | 80 | % | 明显改善 | 15 | 10
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 单位满意度 | >= | 80 | % | 80 | 10 | 10
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 100 | 优
备注：
1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 附表14-7项目支出绩效自评表
2022年度项目支出绩效自评表
公开14-7表
项目名称 |  | 2020年度农村客运和出租车油价财政补贴
主管部门 |  | 曲靖市马龙区交通运输局 |  |  | 实施单位 | 马龙公交公司、区运政管理所
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 229.83 | 229.83 | 229.83 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政 拨款 | 229.83 | 229.83 | 229.83 | 10 | 100% | —
|  | 上年结转 资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | — | — | — | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2019年农村客运和出租车行业油价财政补贴，兑现城市出租车、农村道路客运补贴 |  |  |  | 已完成目标任务
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 获补对象数 | = | 213 | 人/次 | 213 | 15 | 15
| 质量指标 | 兑现准确率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15
| 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
| 成本指标 | 不超预算 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
效益指标 | 经济效益 指标 | 生活状况改善 | = | 100 | % | 明显改善 | 10 | 10
| 社会效益 指标 | 政策知晓率 | = | 80 | % | 知晓 | 10 | 10
| 生态效益 指标 | 达到环境影响评价要求 | = | 100 | % | 达到环境评价要求 | 5 | 5
| 可持续影响 指标 | 可持续效益增加 | = | 长期 | 年 | 长期 | 5 | 5
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 服务对象满意率达标 | >= | 80 | % | 80 | 10 | 10
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 100 | 优
备注：
1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 附表14-8项目支出绩效自评表
2022年度项目支出绩效自评表
公开14-8表
项目名称 |  | 公共交通运营补助
主管部门 |  | 曲靖市马龙区交通运输局 |  |  | 实施单位 | 马龙区公交公司
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 128 | 128 | 128 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政 拨款 | 128 | 128 | 128 |  |  | —
|  | 上年结转 资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | — | — | — | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.公共运营交通补助用于对全区已办理爱心卡的60岁以上老年人乘坐城市公共交通工具给予免费，对交通企业的补助由本级财政负担 。 |  |  |  | 已完成补贴。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 170万\人次 | >= | 170万\人次 | 人次 | 170万\人次 | 30 | 30
| 质量指标 | 全年无重大交通事故发生 | = | 全年无重大交通事故发生 | 年 | 全年无重大交通事故发生 | 10 | 10
| 成本指标 | 不超预算 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
效益指标 | 经济效益 指标 | 社会公众出行成本 | = | 降低 | % | 降低 | 10 | 10
| 社会效益 指标 | 方便实惠老年人出行、服务满意 | = | 方便实惠老年人出行、服务满意 | 年 | 方便实惠老年人出行、服务满意 | 10 | 10
| 生态效益 指标 | 节能减排 | = | 节能减排 | 年 | 节能减排 | 5 | 5
| 可持续影响 指标 | 优化运力 | = | 优化运力 | 年 | 优化运力 | 5 | 5
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 老年人满意度 | > | 95 | % | 5 | 10 | 10
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 100 | 优
备注：
1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。