## 项目计划表
附件1
马龙区2024年第一批省级衔接资金项目实施计划表
序号 | 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | 项目名称 | 项目地点 |  | 建设 性质 | 项目概要及建设主要内容 | 项目概算总投资（万元） |  |  |  | 项目绩效目标 （总体目标） | 联农带农机制 | 预计受益人数 | 是否到户项目 | 是否易地搬迁后扶项目 | 是否劳动密集型产业 | 项目主管部门 | 项目实施单位 | 项目 负责人 | 联系电话 | 是否纳入年度实施计划 | 项目计划开工时间 | 项目计划完工时间 | 备注
[5 empty] | 乡（镇） | 村（社区） |  |  | 小计 | 财政衔接资金 |  | 其他 资金
[10 empty] | 中央 资金 | 省级 资金
合计 | [8 empty] | 1300.44 |  | 1287 | 13.44
一、产业项目小计 | [8 empty] | 722.92 |  | 710 | 12.92
1 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 大庄乡青贮玉米种植集散中心二期建设项目 | 大庄乡 | 民村 | 新建 | 一是建设青贮玉米加工厂主体约229㎡，计划投资23万元。二是购置生产设备，计划投资65万元。其中购置电子磅秤一套，计划投资20万元；长臂送料设备一套，计划投资12万元；铡草机一台，计划投资15万元；打包机一台，计划投资10万元；传送带一套，计划投资5万元；分草机一台，计划投资3万元。三是建设附属设施，计划投资52万元。其中建设生产配套用房80㎡，计划投资20万元；建设排污池150m³，计划投资32万元。 | 140 |  | 140 |  | 通过建设青贮玉米加工厂，实施精细化科学管理模式，对现有的青贮玉米种植提供示范样板，可实现亩产量提升500公斤以上，亩均产值增收250元以上。项目建成后产权归7个项目村（社区）共有，预计项目年收益率为5％，即17.5万元。带动辖区内农户391户（其中脱贫户及“三类监测对象”32户）持续增收。 | 土地流转、带动务工就业等 | 3296人 | 否 | 否 | 否 | 区委组织部 | 大庄乡 | 刘慧 | 13******79 | 是 | 2024.5 | 2024.12
2 | 产业发展 | 加工流通项目 | 市场建设和农村物流 | 旧县街道苹果交易市场建设项目 | 旧县街道 | 九龙 | 新建 | 一是完成2849平方米的场地及2000平方米道路铣铇、吹灰，铺设5cm厚沥青，停车位划线1000米，计划投资51.44万元；具体为场地铣铇、吹灰4850平方米，每平方米14元，小计6.79万元；铺设沥青4850平方米，每平方米90元，小计43.65万元；停车位划线1000米，每米10元，小计1万元；二是搭建2.4米长三面全展柜式摊位24个，每个5000元，计划投资12万元，搭建6米长三面全展柜式摊位10个，每个1300，计划投资13万元，合计投资25万元。三是改造苹果交易市场入口，钢架门头1个，7万元，安装指示路牌3个，每个3500元，小计1.05万元，水沟清淤170米，每米30元，小计0.51万元，合计投资8.56万元。 | 85 |  | 85 |  | 通过建设苹果交易市场，积极推进旧县苹果产业全链条体系建设，带动当地群众实时发展苹果种植，增加村集体经济，吸纳低收入群体就近务工，增加务工收入。按照当前市场行情测算，平均每个摊位租金1000元，全年按最高使用效率达75%测算，即：34*1000*0.75=25.5万元。带动辖区内农户300户（其中脱贫户及“三类监测对象”26户）持续增收。 | 带动辖区苹果种植，解决务工就业 | 300人 | 否 | 否 | 否 | 区农业农村局 | 旧县街道办事处 | 施文 | 138******59 | 是 | 2024.05 | 2024.12
3 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 通泉街道杨官田社区土瓜冲居民小组养殖小区建设项目 | 通泉街道 | 杨官田社区 | 新建 | 该项目主要是新建2250平方米砖混结构轻质板材养殖房屋，同时新建污水、场坪、电气等配套设施，具体如下：一是土建工程，使用砖混结构轻质板材建设养殖小区主体765平方米，960元/平方米，预计投资73.44万元。二是场坪工程，挖土方7452立方米，8元/立方米，合计5.97万元；填方3159立方米，20元/立方米，合计6.32万元；M7.5浆砌石挡墙1326.34立方米，340元/立方米；10cm级配碎石垫层+20cmC25水泥混凝土路面硬化1067平方米，145元/平方米，合计15.47万元，以上预计投资72.85万元。三是给水工程，铺设不同规格管网共417米，平均60.73元/米，合计2.53万元；购置水箱2座，25000元/座，合计5万元，以上预计投资7.53元。四是污水工程，铺设不通规格管网共110米，平均223.18元/米，合计2.46万元；新建塑料检查井11座，960元/座，合计1.06万元；砖砌三级沉淀池1座，50000元/座，合计5万元，以上预计投资8.51万元。五是雨水工程，支砌水沟190米，260元/米，合计4.94万元；浆砌石边沟109米，280元/米。合计3.05万元；铺设管网30米，205元/米，合计0.62万元；新建塑料检查井2座，960元/座，合计0.19万元，以上预计投资8.8万元；六是电气工程，养殖小区内安装变压器1台，24.5万元；室内电气工程765平方米，30元/平方米，合计2.3万元，预计投资26.8万元。以上共计投资197.92万元。 | 197.92 |  | 185 | 12.92 | 本项目的实施，主要是养殖小区建设，一是让家禽出村，有利于提升人居环境，二是让农户有条件大力发展养殖业，让土瓜冲村得天独厚的区位优势得到放大和发挥，全力推进养殖业由粗放型向节约型、由散养到规模化饲养的转变，助力种、养、娱、商一体发展，实现生态效益与经济效益“双丰收”，促进当地经济发展。项目建成后产权归杨官田社区所有，带动辖区内257户781人持续增收，其中脱贫户及三类监测对象11人。 | 一是生产发展带动一批。以党总支为主体，组织群众发展集中养殖，转变产业模式，提高经济效益，预计有效带动20户农户增收。 二是产销对接带动一批。社区党总支带头收购农户养殖的家禽，解决农户销路单一、售价低等问题。 三是吸纳群众务工带动一批。就近就便吸纳当地群众进养殖小区务工，增加务工收入。 | 781人 | 否 | 否 | 否 | 区农业农村局 | 通泉街道 | 刘鑫 | 0874-8****** | 是 | 2024.05 | 2024.07
4 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 王家庄街道建设民族团结进步示范街道建设项目（产业） | 王家庄街道 | 格里 | 改建 | 该项目主要是通过利用闲置校舍改造农特产品加工“共创同享”车间1个、民族服饰制销坊1个及产业道路铺设。一是外脚手架费用1982.84m2，单价40元，合计79313.6元；二是外墙清理墙面、修补抹灰2953.2m2，单价50元，合计147660元；三是拆除原有门614.81m2，单价50元，合计30740.5元；四是拆除原有栏杆195.24m，单价30元，合计5857.2元；五是拆除原有墙体（含外运费用）61.7m³，单价650元，合计40105元；六是补原有门窗洞砖砌体124.51m³，单价760元，合计94627.6元；七是EPS窗套线（80*100EPS窗套线条，含人工、材料、辅材费用）437.2 m，单价56元，合计24483.2元；八是墙面装饰构件2953.2m2，单价60元，合计177192元；九是抹灰及白色真石漆2953.2m2，单价70元，合计206724元；十是铝合金窗（100系列断桥平开窗，5+9A+5中空钢化玻璃，窗框铝合金厚1.2mm）357.41m2，单价600元，合计214446元；十一是铝合金门、窗：80系列平开窗，5+9A+5中空钢化玻璃，窗框铝合金厚1.2mm）39.96m2，单价470元，合计18781.2元；十二是防盗门【不锈钢字母防盗门，900*2400】50樘，单价2300元，合计115000元；十三是防盗门【不锈钢字母防盗门，1200*2400】1樘，单价3800元，合计3800元；十四是防盗门【不锈钢字母防盗门，2400*2500】1樘，单价6000元，合计6000元；十五是新增木纹色铝合金栏杆193.91m2，单价460元，合计89198.6元；十六是新增小青瓦坡屋面（含屋面防水施工）1062.63m2，，单价360元，合计382546.8元；十七是配套相关设备（操作台、展示柜、销售柜、储藏柜、冰箱、冰柜、收银系统等）1套，单价300000元，合计300000元；十八是太阳能、空气能（1吨/三匹主机-配100管太阳能）2台，单价30000元，合计60000元；十九是水塔（3吨）4台，单价8600元，合计34400元；二十是密封机、包装机1台，单价5600元，合计5600；二十一是配套相关设备（操作台、展示柜、销售柜等）1套，单价150000元，合计150000元；二十二是产业道路3250㎡，单价250元，合计812500元。 | 300 |  | 300 |  | 本项目的实施，主要是优化产业配套服务为原则，利用现有资源改造王家庄街道民族特色农产品加工销售基地、民族服饰制销坊，充分利用现有旅游资源，促进王家庄街道农旅产业发展。项目建成后产权归格里社区所有，带动辖区内662户2503人持续增收，其中脱贫户及三类监测对象117人。 | 带动务工就业、就地创业等 | 2503人 | 否 | 否 | 否 | 区民宗局 | 王家庄街道 | 熊国要 | 138******15 | 是 | 2024.06 | 2024.11
二、就业项目 | [8 empty] | 160 |  | 160
5 | 就业项目 | 就业 | 技能培训 | 脱贫人口技能培训奖补 | 全区 |  | 新建 | 计划培训脱贫劳动力3000人次，开展补贴性技能400人次，工种涵盖通用职业素质、种养殖、焊工等类别。 | 60 |  | 60 |  | 通过广泛开展培训意愿调查、确定培训工种，招投标选取优势培训项目，开展项目制、订单式培训，使有培训意愿的脱贫劳动力全部纳入技能培训，掌握一门实用技术，增加就业能力和水平。 |  | 3000人 | 是 | 否 | 否 | 区农业农村局 | 区人社局 | 赵玉贵 | 137******55 |  | 2024.5 | 2024.12
6 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 马龙区乡村公益性岗位资金缺口项目 | 全区 |  | 新建 | 2024年计划开发安置乡村公益性岗位470人，协议服务时间为1年，按照每人每月发放800岗位补贴，全年需451.2万元，缺口资金100万元。 | 100 |  | 100 |  | 通过开发安置乡村公益性岗位，为无法外出、无业可扶、大龄或残疾劳动力等重点群体提供就近就地安置岗位，发挥就业兜底帮扶效能，同时为乡村保洁、护路、村容村貌治理等工作，提供人力支持。 | 提供就地就近安置安置岗位 | 470人 | 是 | 否 | 否 | 区农业农村局 | 区人社局 | 赵玉贵 | 137******55 |  | 2024.5 | 2024.12
三、乡村建设行动项目小计 | [8 empty] | 379.52 |  | 379 | 0.52
7 | 乡村建设行动 | 农村基础设施_含产业配套基础设施 | 其他 | 马鸣乡小桥河基础设施补短板项目 | 马鸣乡 | 马鸣 | 新建 | 在马鸣居委会小桥河居民小组硬化道路约150米、宽4米、厚20公分，每立方米460元，计划投资5.5万元。场地硬化混凝土铺设1000平方米，每平方米95元，计划投资9.5万元。挡墙支砌60m*1.2m*0.9m，每米300元，计划投资2万元。围栏维修新建300米，每米130元，计划投资4万元。污水管网建设（包含土方开挖回填、路面破除、污水管安装、混凝土包管、混凝土路面恢复）1000米，每米540元，计划投资54万元。 | 75 |  | 75 |  | 通过建设该项目，进一步补齐小桥河居民小组基础设施短板，有效提升马鸣居委会小桥河居民小组的村容村貌，也有利于发展乡村旅游产业。项目所有权归马鸣乡人民政府，项目建成后，按照登记移交手续移交至所在村委会管护。项目覆盖15户69人，其中脱贫户和监测对象2户6人。 | 提升人居环境 | 69人 | 否 | 否 | 否 | 区农业农村局 | 马鸣乡人民政府 | 罗一鸣 | 159******59 | 否 | 2024.4 | 2024.12
8 | 乡村建设行动 | 农村基础设施_含产业配套基础设施 | 基础设施 | 纳章镇竹园基础设施建设项目 | 纳章镇 | 竹园村 | 新建 | 新建大营村下街心排污涵管300米,300元/米，新建200立方米排污沉淀设施1座，管网及排污沉淀设施计划投资25万元；C25混凝土硬化小营道路长1143m*4.5m*0.2m，480元/立方米,计划投资33万元；C25混凝土硬化大营道路长500m*4.5m*0.2m，480元/立方米,计划投资12万元。 | 70 |  | 70 |  | 通过建设大营村下街心排污涵管300米，新建200立方米排污沉淀设施1座，有效提升农村污水排放处理，通过硬化村内道路，开展人居提升工作促进人居环境整治效率，促进人居环境提升及群众出行方便。 | 人居环境提升 | 1424人 | 否 | 否 | 否 | 区农业农村局 | 纳章镇人民政府 | 鲁金宝 | 139******67 | 是 | 2024-04-17 | 2024-08-31
9 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 马龙区通泉街道大龙井社区民族团结进步示范社区建设项目 | 通泉街道 | 大龙井社区 | 新建 | 修缮柳小田居民小组村北、村中心水沟350立方米，计划投资157950元；硬化块竹居民小组断头路1050平方米，计划投资152250元；在老角寨居民小组新增垃圾箱5只，计划投资35000元。 | 34.52 |  | 34 | 0.52 | 通过项目的实施，可切实改善各族群众的生产生活条件和居住环境，并为各族群众提供文化活动场所及交流空间，促进各族群众交往交流交融。 | 项目建成后覆盖社区3个村小组5662153人，提升人居环境，建设宜居乡村，铸牢中华民族共同体意识，为壮大村集体经济和实现村民持续增收提供良好的基础。 | 2153人 | 否 | 否 | 否 | 区民宗局 | 通泉街道办事处 | 蒋明玉 | 0874-8****** | 是 | 2024.05 | 2024.10
10 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 王家庄街道建设民族团结进步示范街道建设项目（乡村建设行动） | 王家庄街道 | 格里 | 新建 | 一是道路硬化2287.5m³，按照430元/m³，预计98.3625万元；二是支砌沟渠41.25m，按照430/m³，预计1.77375万元；三是挡土墙1555m³，按照300/m³，预计46.65万元；四是污水管网改造3600m，按照150/m，预计54万元。 | 200 |  | 200 |  | 本次以提升人居环境为原则，通过硬化村内道路、产业道路、挡土墙支沟渠及污水管网改造，促进王家庄街道人居环境整体提升。 | 带动务工就业、就地创业等 | 2503人 | 否 | 否 | 否 | 区民宗局 | 王家庄街道 | 熊国要 | 138******15 | 是 | 2024.06 | 2024.11
四、易地搬迁后扶项目小计
五、巩固三保障成果项目小计
六、乡村治理和精神文明建设项目小计
七、项目管理费小计 | [8 empty] | 38 |  | 38
11 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 全区 |  | 新建 | 提取项目管理费22万元，区农业农村局根据项目实施情况，列支项目实施单位用于项目前期准备和实施、资金管理经费有关开支 | 22 |  | 22 |  | 覆盖实施项目的10个乡镇（街道） | 其他 |  | 否 | 否 | 否 | 区农业农村局 | 全区 | 戴惠庆 | 137******98 | 是 | 2024.5 | 2024.11
12 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 全区 |  | 新建 | 提取项目管理费16万元，区民宗局根据项目实施情况，列支项目实施单位用于项目前期准备和实施、资金管理经费有关开支 | 16 |  | 16 |  | 覆盖实施项目的2个乡镇（街道） | 其他 |  | 否 | 否 | 否 | 区民宗局 | 全区 | 刘荣艳 | 139******30 | 是 | 2024.5 | 2024.12
八、其他项目小计