## 新增入库项目清单
附件3
马龙区2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库
序号 | 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | 项目名称 | 项目地点 |  | 建设 性质 | 项目概要及建设主要内容 | 项目概算总投资（万元） |  |  |  | 项目绩效目标 （总体目标） | 联农带农机制 | 预计受益人数 | 是否到户项目 | 是否易地搬迁后扶项目 | 是否劳动密集型产业 | 项目主管部门 | 项目实施单位 | 项目 负责人 | 联系电话 | 是否纳入年度实施计划 | 项目计划开工时间 | 项目计划完工时间 | 备注
[5 empty] | 乡（镇） | 村（社区） |  |  | 小计 | 财政衔接资金 |  | 其他 资金
[10 empty] | 中央 资金 | 省级 资金
合计 | [8 empty] | 9175.3488 | 5865.4288 | 3281 | 28.92
一、产业项目小计 | [8 empty] | 4844.92 | 3475 | 1357 | 12.92
1 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 脱贫人口小额信贷贴息项目 | 全区 |  | 新建 | 2023年脱贫人口和三类监测对象小额信贷贴息补助，按季度进行贴息。 | 100 | 100 |  |  | 通过实施“小额信贷贴息”工作，为脱贫人口发展产业提供资金支持，同时财政贴息减轻了农户获得资金的成本压力，帮助脱贫人口通过发展产业实现增收目标。实现小额信贷贷款贴息500户，其中，脱贫户465户，监测对象35户。 | 带动发展生产 | 1800人 | 是 | 否 | 否 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 许东云 | 186******66 | 是 | 2024-01-01 | 2024-10-01
2 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 联农带农经营主体奖补 | 全区 |  | 新建 | 采用先带后补的方式，对吸纳带动脱贫人口及监测帮扶对象及家庭年均纯收入低于1万元的农户就业的，按照带动的监测帮扶对象、脱贫人口取得的劳务总报酬的20%进行奖补，对吸纳带动脱贫人口及监测帮扶对象及家庭年均纯收入低于1万元的农户收益分红每人每年不低于500元、年销售收入不低于200万元的经营主体，按照每带动1人给予100元的一次性奖补，补助资金上限10万元。 | 100 | 100 |  |  | 通过实施联农带农经营主体奖补机制，带动小农户发展现代农业，促进农民特别是脱贫人口持续增收。实现新型经营主体联结脱贫人口及监测对象达300户，户均增收不低于上年度10%。 | 发展生产、带动就业 | 300人 | 是 | 否 | 否 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 戴蕙庆 | 137******98 | 是 | 2024-03-01 | 2024-08-01
3 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 小桥河农旅融合项目 | 马鸣乡 | 马鸣居委会小桥河村 | 新建 | 在小桥河居民小组建设水果交易区，结合当地特色水果种植，发展休闲农业与乡村旅游。主要包含水果交易区场地平整硬化约2亩，C25混凝土0.2m，交易厅主体建设(钢架结构复合板顶面、砌筑展台等）及配套设施。 | 50 | 50 |  |  | 通过项目的建设实施，壮大村集体经济，带动周边群众务工就业、壮大村集体经济，水果交易区出租产生收益提取一定比例用于发展村级公益事业。项目覆盖辖区受益人口103户329人，其中小桥河居民小组脱贫户和监测对象2户6人。 | 带动就业、发展生产 | 329人 | 否 | 否 | 否 | 区农业农村局 | 马鸣乡人民政府 | 罗一鸣 | 159******59 | 是 | 2024-03-01 | 2024-09-01
4 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 白塔社区大罗贵村农旅融合建设项目 | 旧县街道 | 白塔社区 | 新建 | 一是新建冷库一座500平方米，分拣房100平方米；二是民宿改造建设及配套基础设施建设；三是修建C25混凝土道路1.1公里。 | 200 | 200 |  |  | 通过建设休闲农庄旅游项目，打造生态农业、观光旅游、仓储物流及餐饮住宿的综合体，吸纳群众就地就近务工，流转土地500余亩，吸纳脱贫人口和监测对象就地就近务工30人，带动群众户均增收1000元。 | 带动就业、土地流转、发展生产 | 1026人 | 否 | 否 | 否 | 区农业农村局 | 旧县街道办事处 | 吴 婷 | 135******56 | 是 | 2024-03-01 | 2024-09-01
5 | 产业发展 | 加工流通项目 | 市场建设和农村物流 | 旧县街道苹果交易市场建设项目 | 旧县街道 | 九龙社区 | 新建 | 一是完成2849平方米的场地及2000平方米道路铣铇、吹灰，铺设5cm厚沥青，停车位划线1000米，计划投资51.44万元；具体为场地铣铇、吹灰4850平方米，每平方米14元，小计6.79万元；铺设沥青4850平方米，每平方米90元，小计43.65万元；停车位划线1000米，每米10元，小计1万元；二是搭建2.4米长三面全展柜式摊位24个，每个5000元，计划投资12万元，搭建6米长三面全展柜式摊位10个，每个1300，计划投资13万元，合计投资25万元。三是改造苹果交易市场入口，钢架门头1个，7万元，安装指示路牌3个，每个3500元，小计1.05万元，水沟清淤170米，每米30元，小计0.51万元，合计投资8.56万元。 | 85 |  | 85 |  | 通过建设苹果交易市场，积极推进旧县苹果产业全链条体系建设，带动当地群众实时发展苹果种植，增加村集体经济，吸纳低收入群体就近务工，增加务工收入。按照当前市场行情测算，平均每个摊位租金1000元，全年按最高使用效率达75%测算，即：34*1000*0.75=25.5万元。带动辖区内农户300户（其中脱贫户及“三类监测对象”26户）持续增收。 | 带动辖区苹果种植，解决务工就业 | 300人 | 否 | 否 | 否 | 区农业农村局 | 旧县街道办事处 | 吴 婷 | 135******56 | 是 | 2024-05-01 | 2024-12-01
6 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 马龙区旧县街道白塔社区优质种子及粮油种植推广基地建设项目 | 旧县街道 | 白塔社区 | 新建 | 项目规划种子基地2000亩，建设一个占地4亩的种子烘干、去杂、加工、包装、储藏一体化的加工厂，种子烘干机3台及配套设施，100万元；种子包装机2台，60万元；种子储存仓库4个，60万元；种子去杂设备5台，10万元；建设占地1亩物流配送体系及电子商务交易平台，物流配送厂房建设30万元。 | 260 | 260 |  |  | 通过建设育种基地，种植玉米2000亩，水稻1000亩，油菜花3000亩，配套建设种子烘干、去杂、加工、包装、储藏一体化的加工厂，开展物流配送及电子商务交易。提升产业转型升级，促进当地群众增收致富，持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。流转土地6000亩；带动当地群众务工就业1000人；逐步壮大村集体经济收益。 | 带动就业、土地流转、发展生产 | 2698人 | 否 | 否 | 是 | 区委组织部 | 旧县街道办事处 | 张应祥 | 139******77 | 是 | 2024-04-01 | 2024-10-01
7 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 麻衣村委会蔬菜冷库建设项目 | 马过河镇 | 麻衣村委会 | 新建 | 盘活老旧校舍5幢，建设2000立方米冷库。 | 180 | 180 |  |  | 通过建设麻衣村委会壮大村集体经济蔬菜冷库项目，预计年收益20余万元，进一步壮大村集体经济。以党总支为主体，合作社或企业为依托，发动群众参与冷库经营，现有200亩韭黄、300亩番茄、香菇100亩急需冷库储存。以社区农民专业合作社为主体，就近就便吸纳当地群众进社参与市场经营工作，增加群众务工收入，预计可为120人提供（80—120元/每天）的短期务工岗位。 | 带动就业、发展生产 | 120人 | 否 | 否 | 否 | 区农业农村局 | 马过河镇人民政府 | 陈丽 | 0874-8****** | 是 | 2024-02-01 | 2024-04-01
8 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 王家庄街道格里社区黄坝省级宜居宜业和美示范村建设（种植产业类） | 王家庄街道 | 格里社区 | 新建 | 利用村集体经济流转土地106亩，建设设施农业，修建3米宽机耕道1800米，修建喷灌设施（每亩200米PE80塑料DN32PN1.5Mpa，喷头300套），2个50立方米周转水池，1个1000立方米水池，发展特色中草药和花卉种植。 | 282 | 282 |  |  | 通过流转土地106亩，建设大棚等设施农业，发展特色中草药和花卉种植，带动群众发展特色花卉产业种植，打造黄坝居民小组乡村旅游度假产业。同时，通过产业发展，实现村集体经济发展增收，带动群众分红和就近就便务工，实现脱贫户和群众增收致富。项目实施后，有效解决格里社区637户2460人（其中：脱贫人口36户131人）的产业发展难题，有效带动群众增收致富，每年实现集体经济收入10万元。 | 带动就业、土地流转、发展生产 | 131人 | 否 | 否 | 否 | 区农业农村局 | 王家庄街道办事处 | 徐国勇 | 138******71 | 是 | 2023-10-01 | 2024-03-01
9 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 张安屯街道腰坝特色旅居产业发展项目 | 张安屯街道 | 小河社区 | 新建 | 1.改造老旧房屋12间（村集体经济置换）；2.旅居产业配套道路提升工程：毛石板路220平米，主干换填硬化460平米，毛石挡墙48m³，砖砌体7m³。 | 160 | 160 |  |  | 通过对腰坝特色旅居产业项目建设，进一步盘活了村内闲置建设用地，丰富了张安屯街道旅居之乡内容，延伸了集体经济创收业态，可带动农村劳动力就业500人次，项目建成后，可为5人提供稳定就业岗位，每年可实现壮大集体经济2.4万元，项目可覆盖脱贫户和监测对象户12户48人，村内基础设施和人居环境得到了进一步提升，受益人数200人。 | 房屋租赁、发展生产、带动就业 | 200人 | 否 | 否 | 否 | 区农业农村局 | 张安屯街道办事处 | 丁 立 | 153******90 | 是 | 2024-01-01 | 2024-07-01
10 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 曲靖市马龙区通泉街道杨官田社区土瓜冲乡村振兴旅游产业示范村项目 | 通泉街道 | 杨官田社区 | 新建 | 1.特色种植园：种植绣球花400亩，每亩单价（含机耕费、化肥、种苗、地膜、人工管理、滴灌设备等）为5000元，预计花费200万元。 2.建设一个农特产品交易中心，框架结构，建设面积为1300平方米，建设内容主要包含基础设施改造提升、产品展示柜台等，每平方米单价为2500元，预计花费325万元。 3.建设两污配套设施，建设内容主要包含铺设不同规格污水管网7720米，单价平均为160元，预计花费123.52万元；修建不同规格沉泥井、检查井共217座，单价为1000元，预计花费21.7万元；安装污水处理设备一套，预计花费30万元，以上合计175.22万元。 | 691 | 691 |  |  | 项目绩效目标：通过实施曲靖市马龙区通泉街道杨官田社区土瓜冲乡村振兴旅游产业示范园项目，建设特色种植园、农特产品交易中心，改善人居环境，做优做强做大乡村旅游，带动农户增收，也能壮大杨官田社区村集体经济。项目建成后产权归马龙区人民政府通泉街道办事处，预计项目年收益率为6％，即41.46万元。带动辖区内农户257户（其中脱贫户8户，“三类监测对象”4户）户均增加2500元以上，村集体收入增加10万元。 | 带动就业、增加集体经济 | 759人 | 否 | 否 | 否 | 区农业农村局 | 通泉街道办事处 | 陈俊宏 | 0874-8****** | 是 | 2024-12-01 | 2024-08-01
11 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 通泉街道杨官田社区土瓜冲居民小组养殖小区建设项目 | 通泉街道 | 杨官田社区 | 新建 | 该项目主要是新建2250平方米砖混结构轻质板材养殖房屋，同时新建污水、场坪、电气等配套设施，具体如下：一是土建工程，使用砖混结构轻质板材建设养殖小区主体765平方米，960元/平方米，预计投资73.44万元。二是场坪工程，挖土方7452立方米，8元/立方米，合计5.97万元；填方3159立方米，20元/立方米，合计6.32万元；M7.5浆砌石挡墙1326.34立方米，340元/立方米；10cm级配碎石垫层+20cmC25水泥混凝土路面硬化1067平方米，145元/平方米，合计15.47万元，以上预计投资72.85万元。三是给水工程，铺设不同规格管网共417米，平均60.73元/米，合计2.53万元；购置水箱2座，25000元/座，合计5万元，以上预计投资7.53元。四是污水工程，铺设不通规格管网共110米，平均223.18元/米，合计2.46万元；新建塑料检查井11座，960元/座，合计1.06万元；砖砌三级沉淀池1座，50000元/座，合计5万元，以上预计投资8.51万元。五是雨水工程，支砌水沟190米，260元/米，合计4.94万元；浆砌石边沟109米，280元/米。合计3.05万元；铺设管网30米，205元/米，合计0.62万元；新建塑料检查井2座，960元/座，合计0.19万元，以上预计投资8.8万元；六是电气工程，养殖小区内安装变压器1台，24.5万元；室内电气工程765平方米，30元/平方米，合计2.3万元，预计投资26.8万元。以上共计投资197.92万元。 | 197.92 |  | 185 | 12.92 | 本项目的实施，主要是养殖小区建设，一是让家禽出村，有利于提升人居环境，二是让农户有条件大力发展养殖业，让土瓜冲村得天独厚的区位优势得到放大和发挥，全力推进养殖业由粗放型向节约型、由散养到规模化饲养的转变，助力种、养、娱、商一体发展，实现生态效益与经济效益“双丰收”，促进当地经济发展。项目建成后产权归杨官田社区所有，带动辖区内257户781人持续增收，其中脱贫户及三类监测对象11人。 | 一是生产发展带动一批。以党总支为主体，组织群众发展集中养殖，转变产业模式，提高经济效益，预计有效带动20户农户增收。 二是产销对接带动一批。社区党总支带头收购农户养殖的家禽，解决农户销路单一、售价低等问题。 三是吸纳群众务工带动一批。就近就便吸纳当地群众进养殖小区务工，增加务工收入。 | 781人 | 否 | 否 | 否 | 区农业农村局 | 通泉街道 | 刘鑫 | 0874-8****** | 是 | 2024.05 | 2024.07
12 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 月望乡沙坡笼村特色农产品苦荞加工项目 | 月望乡人民政府 | 沙坡笼村委会 | 新建 | 项目总占地面积7000平方米。1.新建加工厂房1000平方米、储藏室600平方米，苦荞晾晒棚5000平方米、晾晒架100套，机井1口、蓄水池2个，荞籽清洗池2个。2.购置机械设备。购置水质净化设备1套，荞籽粉碎机2台，电磁蒸煮设备2套，整形切丝设备2套，包装机2台，30吨级地磅秤1台。3.配套设施建设。 | 150 | 150 |  |  | 通过建设苦荞加工厂，开展食品加工、销售工作，发动当地群众种植苦荞，能壮大村集体经济，预计带动当地群众务工，种植特色苦荞1200余亩，实施荞籽收贮240余吨，带动村民增收。 | 发展生产、带动就业 | 200人 | 否 | 否 | 否 | 区农业农村局 | 月望乡人民政府 | 杜绍平 | 135******99 | 是 | 2024-03-01 | 2024-07-01
13 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西海子村委会饲料玉米基地 | 月望乡人民政府 | 西海子村委会 | 新建 | 打造李家坟片区饲料玉米种植基地1000亩，配套管网建设。 | 50 | 50 |  |  | 通过打造打造李家坟片区饲料玉米种植基地，带动当地种植业发展，以增加群众经济收益。 | 发展生产、土地流转 | 331人 | 否 | 否 | 否 | 区农业农村局 | 月望乡人民政府 | 杨增宏 | 137******27 | 是 | 2024-03-01 | 2024-07-01
14 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 小海子村委会双堆村特色种养植基地 | 月望乡人民政府 | 小海子村委会 | 新建 | 打造双堆村特色种养殖基地：整形规划打造园地18亩、菜地13亩、配套特色种养殖一体化休闲度假特色农家小院。 | 40 | 40 |  |  | 通过打造特色种养殖基地，带动当地种养殖发展，以增加群众经济收益。 | 发展生产 | 33人 | 否 | 否 | 否 | 区农业农村局 | 月望乡人民政府 | 张新春 | 139******87 | 是 | 2024-03-01 | 2024-07-01
15 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 小海子村委会农副产品烘干项目 | 月望乡人民政府 | 小海子村委会 | 新建 | 农副产品（辣椒）烘干基地项目，新建8000平米的厂房及配套设施。 | 150 | 150 |  |  | 通过打造辣椒烘干基地，带动当地种植辣椒，以增加群众经济收益。项目建成后，壮大村集体经济。 | 发展生产 | 147人 | 否 | 否 | 否 | 区农业农村局 | 月望乡人民政府 | 张新春 | 139******87 | 是 | 2024-03-01 | 2024-07-01
16 | 产业发展 | 加工流通项目 | 市场建设和农村物流 | 月望乡农特产品交易市场建设项目 | 月望乡人民政府 | 月望社区 | 新建 | 新建钢结构屋架624.96平方米农特产品交易中心一个，设有摊位36个、配套道路450米及附属设施建设。 | 200 | 200 |  |  | 通过建成一个拥有摊位36个的农贸市场，进一步盘活了村内闲置建设用地，满足周边群众日常消费需求。1.带动农户自主经营。以月望社区经济专业合作社为依托，通过优选租赁摊位给群众，鼓励农户主动参与经营，发动群众售卖月望本地特色的农产品，预计有效带动种养殖农户10户20人，预计每户增收可达3万元。2.公益事业提供一批。以脱贫户为主体，免费提供4个摊位给当地脱贫户售卖自己种的瓜果蔬菜，预计可带动脱贫户4户10人。 | 固定资产收益、发展生产、带动就业 | 743人 | 否 | 否 | 否 | 区农业农村局 | 月望乡人民政府 | 赵春华 | 159******39 | 是 | 2024-04-01 | 2024-07-01
17 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 龙洞马铃薯产业配套设施建设项目 | 纳章镇 | 龙洞村 | 新建 | 新建1000立方米水池一座，配套2100亩产业灌溉管网（含配件及安装）：PE110，1.6Mpa管网2.3公里；PE90，1.6Mpa管网5公里；PE63，1.6Mpa管网8公里。 | 157 |  | 157 |  | 通过乡村振兴龙洞马铃薯产业配套设施建设项目，加强地方特色产业发展力度，增强农民收入。通过与企业合作扩大马铃薯种植面积，带动务工人员不低于10人，预计每年增加村集体经济10万元以上。 | 发展生产、土地流转、带动务工就业 | 1800人 | 否 | 否 | 否 | 区农业农村局 | 纳章镇人民政府 | 梁成所 | 159******48 | 是 | 2024-03-01 | 2024-07-01
18 | 产业发展 | 生产项目 | 水产养殖业发展 | 小达街箱体鲈鱼养殖基地 | 大庄乡 | 大庄社区 | 新建 | 新建小达街箱体养鱼场（鲈鱼）1个，占地面积10亩。主体：管理房80平方米；陆基高密度养殖桶（宽6米、高2.2米)30个，生产设备：鱼饲料投喂机（移动式）4套，制氧设备30套；附属设施：生产用水管网主管（DN63PE管）500米，进水管（DN25PE管）200米。 | 150 | 150 |  |  | 通过养殖鲈鱼，带动低收入人群户均增加0.5万元，村集体经济增收2万元。带动当地群众务工就业200人。 | 带动就业，增加村集体经济收入 | 702人 | 否 | 否 | 是 | 区农业农村局 | 大庄乡人民政府 | 张乔顺 | 138******82 | 否 | 2024-01-01 | 2024-07-01
19 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 大庄乡民村村等7个村（社区）青贮玉米加工厂建设项目 | 大庄乡 | 民村村 | 新建 | 建设年处理5万吨青贮玉米加工厂，概算投资350万元。建设占地2771㎡的钢罩棚加工厂房，其中钢罩棚2850㎡，每平方米285.6元，计划投资81.4万元；加工厂房2700㎡，每平方米854.8元，计划投资230.8万元；厂房场地硬化2771㎡，每平方米136.4元，计划投资37.8万元。 | 350 | 350 |  |  | 通过建设青贮玉米加工厂，实施精细化科学管理模式，对现有的青贮玉米种植提供示范样板，可实现亩产量提升500公斤以上，亩均产值增收250元以上。项目建成后产权归7个项目村（社区）共有，预计项目年收益率为5％，即17.5万元。带动辖区内农户391户（其中脱贫户及“三类监测对象”32户）持续增收。 | 土地流转、带动务工就业等 | 3296人 | 否 | 否 | 否 | 区委组织部 | 大庄乡 | 刘慧 | 138******79 | 是 | 2024.1 | 2024.12 | 组织部已通过评审。
20 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 大庄乡青贮玉米种植集散中心二期建设项目 | 大庄乡 | 民村 | 新建 | 一是建设青贮玉米加工厂主体约229㎡，计划投资23万元。二是购置生产设备，计划投资65万元。其中购置电子磅秤一套，计划投资20万元；长臂送料设备一套，计划投资12万元；铡草机一台，计划投资15万元；打包机一台，计划投资10万元；传送带一套，计划投资5万元；分草机一台，计划投资3万元。三是建设附属设施，计划投资52万元。其中建设生产配套用房80㎡，计划投资20万元；建设排污池150m³，计划投资32万元。 | 140 |  | 140 |  | 通过建设青贮玉米加工厂，实施精细化科学管理模式，对现有的青贮玉米种植提供示范样板，可实现亩产量提升500公斤以上，亩均产值增收250元以上。项目建成后产权归7个项目村（社区）共有，预计项目年收益率为5％，即17.5万元。带动辖区内农户391户（其中脱贫户及“三类监测对象”32户）持续增收。 | 土地流转、带动务工就业等 | 3296人 | 否 | 否 | 否 | 区委组织部 | 大庄乡 | 刘慧 | 138******79 | 是 | 2024.5 | 2024.12
21 | 产业项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 马过河镇车章村冷链基地建设项目 | 马过河镇 | 车章村 | 新建 | 1.新建一座冷库（含分拣）及制冷设备购置。冷库（含分拣）规划占地3976平方米，总库容10878立方米，内部分隔成7个库，每个库库容1554立方米； 2.配套设施建设。 | 490 |  | 490 |  | 通过建设车章村冷链基地建设项目，预计年收益26余万元，进一步壮大村集体经济。以党组织为主体，合作社或企业为依托，发动群众参与冷库经营，6000余亩香菇、白菜、韭黄、番茄、苹果、葡萄、樱桃李等急需冷库储存。项目建成后能辐射带动全镇6000余亩蔬果种植，可吸纳500余人就近务工，人均年增收3万余元。项目资产收益其中不低于30%用于脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发困难户等低收入人群的关爱扶持或用于公益事业，减少返贫风险。 | 带动务工就业、增加村集体经济 | 500人 | 否 | 否 | 否 | 区委组织部 | 马过河镇人民政府 | 陈丽 | 0874-8****** | 是 | 2024-03-01 | 2024-08-01
22 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 马过河镇鲁石村委会上关坝村鸡养殖项目 | 马过河镇 | 鲁石 | 新建 | 计划建存栏鲁石鸡1000只的生态养鸡场1个，预计建设400平方米鸡舍，规模10亩的土鸡运动场，场地平整、新建围栏、防护网以及养鸡器具（料线、水线）等配套设施。 | 50 | 50 |  |  | 通过项目建设，实行围栏“圈地养鸡”，使村庄环境卫生更加整洁，各族群众养殖积极性更高。带动该村养殖产业发展，进一步巩固脱贫攻坚成果。按照“先建机制、后建工程、再分红利”的思路，2024年以项目建设为重点，统筹推进项目建设，依托生态养鸡场建设，雇佣群众从事养殖工作，带动群众在家门口实现就业，增加收入。预计2025年下半年出栏，平均80元一公斤，每只鸡3公斤左右，群众依靠养殖年经济收入可增加15万元以上。 | 带动就业、发展生产、增加村集体经济收入 | 252人 | 否 | 否 | 否 | 区民宗局 | 马过河镇人民政府 | 刘荣艳 | 139******30 | 是 | 2024-03-01 | 2024-10-01
23 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 王家庄街道新屯社区上火脑冲养殖产业项目 | 曲靖市马龙区王家庄街道办事处 | 新屯 | 新建 | 项目占地10亩，概算投资50万元，具体为：建该村集中养殖小区1个，配套打地板、消毒防疫设施和养殖棚等，年出栏能繁母牛50头、黑山羊200只、生猪100头。 | 50 | 50 |  |  | 通过本项目的实施，"先建机制、后建工程、再分红利"的思路，统筹推进项目建设、管理和运营，并正式投入使用。养殖小区建成后，分给苗族群众管理使用，集中圈养，提高该村群众养殖积极性，带动该村养殖产业发展，巩固脱贫成果。该村建成养殖小区后，实行集中圈养，进一步巩固脱贫成果，带动牛、羊、猪养殖产业化发展。统筹推进项目建设、管理和运营，并正式投入使用。养殖小区建成后，分给苗族群众管理使用，集中圈养，提高该村群众养殖积极性，带动该村养殖产业发展，巩固脱贫成果。群众依靠养殖年经济收入可增加50万元以上。 | 发展生产、增加村集体经济收入 | 25人 | 否 | 否 | 否 | 区民宗局 | 王家庄街道办事处 | 刘荣艳 | 139******30 | 是 | 2024-03-01 | 2024-10-01
24 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 马鸣乡咨卡村特色村寨旅游提升项目 | 马鸣乡 | 咨卡村委会 | 新建 | 建设旅游道路800m；清理原荷花池景区河道2000m。 | 30 | 30 | 0 | 0 | 以铸牢中华民族共同体意识，通过项目建设，将原有小密得旅游路线与咨卡村旅游路线相结合，有效解决咨卡村组旅游线路单一的问题，推动景点的连片，有力推动咨卡非遗火草褂、泡缸酒及彝家手工业产品销售渠道，预计提供3-6个就业岗位，直接间接带动咨卡村、小密得村农户900余人的经济收入增收0.2万元以上，带动旅游人数1万人以上。 | 发展生产、增加村集体经济收入 | 855人 | 否 | 否 | 否 | 区民宗局 | 马鸣乡人民政府 | 刘荣艳 | 139******30 | 是 | 45352 | 45566
25 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 旧县街道白塔社区黄土坡村特色村寨旅游提升项目 | 旧县街道 | 白塔社区 | 新建 | 1.旅游产业道路硬化1600米；2.观光游道铺设1000米道路铺设透水砖；3.民族特色民居修缮。4.实施人居环境配套设施照明工程，5.对村内436米水沟进行修葺；6.打造电商中心100㎡。 | 30 | 30 | 0 | 0 | 通过项目建设，有效盘活闲置房屋，解决黄土坡村民宿基础设施不足问题，综合推动村内小吃、住宿等产业发展，预计提供10个就业岗位，直接间接带动周边农户519人，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果。 | 带动就业、土地流转、发展生产。 | 1026人 | 否 | 否 | 否 | 区民宗局 | 旧县街道办事处 | 刘荣艳 | 139******30 | 是 | 44986 | 45566
26 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 月望乡深沟村委会轿子山特色村寨旅游提升项目 | 月望乡 | 深沟村委会 | 新建 | 1.在轿子山箐沟新建四道滚水坝蓄水；2.新建旅游产业道路1500米；3.新建旅游公厕一座；4.特色民居修缮等工程。 | 30 | 30 | 0 | 0 | 通过项目实施，以轿子山村原生态景观为重点，促进轿子山村原生态旅游发展，将轿子山村原生态景观、手工业、农产品推广出去。通过发展原生态旅游，促进农户增收，进而促进民族地方的经济发展。为轿子山村集体经济每年创收1万元以上，47户种植户每户每年增收0.2万元以上，带动旅游人数1万人以上。 | 发展生产、带动就业、增加村集体经济收入 | 2498 | 否 | 否 | 否 | 曲靖市马龙区民族宗教事务局 | 月望乡人民政府 | 刘荣艳 | 139******30 | 是 | 2024-03-01 | 2024-10-01
27 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 月望乡轿子山村手工融合创新发展项目 | 月望乡 | 深沟村委会 | 新建 | 1.火麻种植10亩，用于纺线织布的原材；2.新建民族手工艺制造车间一座，共计50平方米，3.购买苗族服饰纺织机器一套。 | 20 | 20 | 0 | 0 | 通过实施年度民族手工业融合创新发展项目，以深沟苗族服装服饰为重点，促进月望乡传统民族手工业发展，将指尖技艺转变为指尖经济。通过发展民族服饰手工业，可以增强人们对本民族文化的自信和认同感，进而促进民族团结和社会稳定。为轿子山村集体经济每年创收1万元以上，47户种植户每户每年增收0.2万元以上，带动旅游人数1万人以上。 | 发展生产、带动就业、增加村集体经济收入 | 2498 | 否 | 否 | 否 | 曲靖市马龙区民族宗教事务局 | 月望乡人民政府 | 刘荣艳 | 139******30 | 是 | 2024-03-01 | 2024-10-01
28 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 大龙井社区大龙井居民小组养殖小区建设项目 | 通泉街道 | 大龙井社区 | 新建 | 在大龙井社区大龙井居民小组建设养殖小区，占地35亩，预计投资210万元。其中养殖牛舍区1300平方米，污水处理池150平方米，化粪池150平方米，青储池200平方米，牛粪堆放区350平方米，购买种牛20头。 | 50 | 50 |  |  | 项目建成后，实现生态效益与经济效益的统一发展，联农带农机制明显，促进农户就业；社会效益方面，将促进产业发展新模式的形成，切实增强各族群众产业致富能力，在全社区做出示范;经济效益方面，全年“集中养殖+辐射带动”作用，预计每年可实现经济收益50万元。。产业发展带动一批，以养殖小区为主体，群众参与、学习经验，转变产业模式，提高经济效益，预计有效带动56户农户参与。吸纳群众务工带动一批；就近就便吸纳当地群众参与养殖、管理、增加务工收入，预计吸纳固定工作人员及灵活就业人员25人以上；防返贫救助基金扶持一批，依托曲靖市马龙区高家地养殖小区，持续打造特色产业，产生的部分收益按比例提取防返贫救助扶持基金，主要用于解决因病、因灾、因学或其他重大事故致贫返贫以及加深贫困程度的问题 | 增加村集体经济收入、发展生产、带动就业 | 175人 | 否 | 否 | 否 | 区民宗局 | 通泉街道办事处 | 刘荣艳 | 139******30 | 是 | 2024-03-01 | 2024-10-01
29 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 王家庄街道建设民族团结进步示范街道建设项目（产业） | 王家庄街道 | 格里 | 改建 | 该项目主要是通过利用闲置校舍改造农特产品加工“共创同享”车间1个、民族服饰制销坊1个及产业道路铺设。一是外脚手架费用1982.84m2，单价40元，合计79313.6元；二是外墙清理墙面、修补抹灰2953.2m2，单价50元，合计147660元；三是拆除原有门614.81m2，单价50元，合计30740.5元；四是拆除原有栏杆195.24m，单价30元，合计5857.2元；五是拆除原有墙体（含外运费用）61.7m³，单价650元，合计40105元；六是补原有门窗洞砖砌体124.51m³，单价760元，合计94627.6元；七是EPS窗套线（80*100EPS窗套线条，含人工、材料、辅材费用）437.2 m，单价56元，合计24483.2元；八是墙面装饰构件2953.2m2，单价60元，合计177192元；九是抹灰及白色真石漆2953.2m2，单价70元，合计206724元；十是铝合金窗（100系列断桥平开窗，5+9A+5中空钢化玻璃，窗框铝合金厚1.2mm）357.41m2，单价600元，合计214446元；十一是铝合金门、窗：80系列平开窗，5+9A+5中空钢化玻璃，窗框铝合金厚1.2mm）39.96m2，单价470元，合计18781.2元；十二是防盗门【不锈钢字母防盗门，900*2400】50樘，单价2300元，合计115000元；十三是防盗门【不锈钢字母防盗门，1200*2400】1樘，单价3800元，合计3800元；十四是防盗门【不锈钢字母防盗门，2400*2500】1樘，单价6000元，合计6000元；十五是新增木纹色铝合金栏杆193.91m2，单价460元，合计89198.6元；十六是新增小青瓦坡屋面（含屋面防水施工）1062.63m2，，单价360元，合计382546.8元；十七是配套相关设备（操作台、展示柜、销售柜、储藏柜、冰箱、冰柜、收银系统等）1套，单价300000元，合计300000元；十八是太阳能、空气能（1吨/三匹主机-配100管太阳能）2台，单价30000元，合计60000元；十九是水塔（3吨）4台，单价8600元，合计34400元；二十是密封机、包装机1台，单价5600元，合计5600；二十一是配套相关设备（操作台、展示柜、销售柜等）1套，单价150000元，合计150000元；二十二是产业道路3250㎡，单价250元，合计812500元； | 300 |  | 300 |  | 本项目的实施，主要是优化产业配套服务为原则，利用现有资源改造王家庄街道民族特色农产品加工销售基地、民族服饰制销坊，充分利用现有旅游资源，促进王家庄街道农旅产业发展。项目建成后产权归格里社区所有，带动辖区内662户2503人持续增收，其中脱贫户及三类监测对象117人。 | 带动务工就业、就地创业等 | 2503人 | 否 | 否 | 否 | 区民宗局 | 王家庄街道 | 熊国要 | 138******15 | 是 | 2024.06 | 2024.11
30 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 月望乡深沟村委会大地头村养殖产业建设项目 | 月望乡 | 深沟村委会 | 新建 | 新建常年存栏能繁母牛50头、黑山羊150只、生猪200头以上标准化示范养殖场1个含：新建标准化牛舍200平方米、羊舍200平方米、猪舍200平方米；场地平整1411立方米、支砌挡土墙144.6立方米、污水处理池60立方米、水、电、路、场地硬化等产业配套设施。 | 50 | 50 |  |  | 通过本项目的实施，为群众提供更多就业选择，促使大地头村产业结构调整更加合理，产业发展能力更加强劲，实现“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的新农村建设目标。与村级养殖合作社实行资产租赁模式，租赁给养殖户使用，由养殖户负责养殖和销售。预计带动村民年收入增长约300万元。 | 带动就业、增加村集体经济收入 | 120人 | 否 | 否 | 否 | 区民宗局 | 月望乡人民政府 | 刘荣艳 | 139******30 | 是 | 2024-03-01 | 2024-10-01
31 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 曲靖市马龙区2024年纳章镇纳章社区新发村产业发展项目 | 纳章镇 | 纳章社区 | 新建 | 项目总占地面积7000平方米，含新建100平方米食用菌灭菌房、配套灭菌设备、新建食用菌大棚30个、培植菌包30000个、水、电等配套设施。 | 52 | 52 |  |  | 通过本项目的实施，将极大地丰富产业种类，不仅能够转移解决农村剩余劳动力，为各族群众提供就业机会，而且可以带动镇域内运输业、餐饮业等相关产业的发展，切实增加各族群众收入；同时，项目实施将促进纳章镇食用菌产业形成规模经营，克服千家万户的分散经营与千变万化的大市场之间的矛盾，在更大范围内和更高层次上，实现农业资源的优化配路和生产要素的重新组合，在全镇乃至全区起到较好的示范带动作用。按照“先建机制、后建工程、再分红利”的思路，2024年以项目建设为重点，统筹推进项目建设、管理和运营，并正式投入使用；按照食用菌种植周期计算，2025年所投入的菌包可初步见成效，按照一个菌包采摘0.7kg食用菌算，可产出5.3吨食用菌，按照现行食用菌市场价8元每公斤计算，可实现销售额42万元，减去种植成本12万元，预计可收益30万元；2025年至2026年预计每年可实现经济收益30万以上。 | 带动就业、增加村集体经济收入 | 318人 | 否 | 否 | 否 | 区民宗局 | 纳章镇人民政府 | 刘荣艳 | 139******30 | 是 | 2024-03-01 | 2024-10-01
二、就业项目小计 | [8 empty] | 380 | 220 | 160
1 | 就业项目 | 务工补助 | 生产奖补、劳务补助等 | 劳务合作社 | 全区 |  | 新建 | 依托各乡镇（街道）经营性资产收益，建立乡镇（街道）“劳务合作社”带动脱贫人口就业人数奖补机制，对每年带动脱贫劳动力 20 人以上且人均纯收入在 15000 元以上或稳定就业6个月以上的，给予劳务合作社奖补 5000 元；对每年带动脱贫劳动力 30 人以上且人均纯收入在 15000 元以上或稳定就业6个月以上的，给予劳务合作社奖补 10000 元；对每年带动脱贫劳动力40人以上且人均纯收入在 15000 元以上或稳定就业6个月以上的，给予劳务合作社奖补20000 元；对每年带动脱贫劳动力50人以上且人均纯收入在 15000 元以上或稳定就业6个月以上的，予劳务合作社奖补 30000 元；全年最高奖补不超过30000元。 | 60 | 60 |  |  | 采取“公司+党总支+劳务合作社+农户”的方式，持续推进乡镇（街道）扶贫开发公司实体化运行。依托乡镇（街道）扶贫开发公司在乡镇（街道）成立 1 个劳务合作社，在各村（社区）成立劳务合作站（点），适时做好用工需求及辖区内劳动力务工意愿收集，按照转移输出、就近解决的原则统筹调度，分类施策，在满足辖区内企业、用工大户等用工需求的基础上，实现劳动力组织化转移输出。积极鼓励乡镇（街道）扶贫开发公司承接当地小型工程项目、季节性农业生产等业务，拓宽脱贫人口就业渠道，增加脱贫人口收入。增加务工收入每人每年5000元以上。 | 就业务工 | 400人 | 是 | 否 | 是 | 区人社局 | 区人社局 | 赵玉贵 | 137******5 | 是 | 2024-02-01 | 2024-10-01
2 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 省外务工一次性往返交通补助 | 全区 |  | 新建 | 2024年省外务工往返一次性交通补助，涵盖2024年“雨露计划+”外出稳定就业3个月的跨省一次性交通补助。 | 160 | 160 |  |  | 覆盖脱贫人口1600人（含2023年未支付）。 | 就业务工 | 1600人 | 是 | 否 | 是 | 区人社局 | 区人社局 | 赵玉贵 | 137******55 | 是 | 2024.2 | 2024.10
3 | 就业项目 | 就业 | 技能培训 | 脱贫人口技能培训奖补 | 全区 |  | 新建 | 计划培训脱贫劳动力3000人次，开展补贴性技能400人次，工种涵盖通用职业素质、种养殖、焊工等类别。 | 60 |  | 60 |  | 通过广泛开展培训意愿调查、确定培训工种，招投标选取优势培训项目，开展项目制、订单式培训，使有培训意愿的脱贫劳动力全部纳入技能培训，掌握一门实用技术，增加就业能力和水平。 |  | 3000人 | 是 | 否 | 否 | 区农业农村局 | 区人社局 | 赵玉贵 | 137******55 |  | 2024.5 | 2024.12
4 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 马龙区乡村公益性岗位资金缺口项目 | 全区 |  | 新建 | 2024年计划开发安置乡村公益性岗位470人，协议服务时间为1年，按照每人每月发放800岗位补贴，全年需451.2万元，缺口资金100万元。 | 100 |  | 100 |  | 通过开发安置乡村公益性岗位，为无法外出、无业可扶、大龄或残疾劳动力等重点群体提供就近就地安置岗位，发挥就业兜底帮扶效能，同时为乡村保洁、护路、村容村貌治理等工作，提供人力支持。 | 提供就地就近安置安置岗位 | 470人 | 是 | 否 | 否 | 区农业农村局 | 区人社局 | 赵玉贵 | 137******55 |  | 2024.5 | 2024.12
三、乡村建设行动项目小计 | [8 empty] | 3690.4288 | 2000.4288 | 1674 | 16
1 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 马鸣乡基础设施补短板项目 | 马鸣乡 | 马鸣居委会、瓦窑村委会、永胜村委会、密郎村委会、新楼房村委会 | 新建 | 瓦窑村村内排水沟支砌500米，砖砌挡墙100米，新建污水处理池1个；密郎村委会普城村村内排污沟渠改造300米、道路硬化500米；密郎村委会小密郎村内1375米道路硬化及路基支砌；新楼房村委会新楼房村小组排水沟渠改造建设700米；马鸣居委会石板河村内道路硬化、排污沟渠建设；咨卡村委会小地打村内建设排污设施（排污沟新建3000mx0.5x0.6）；马鸣居委会大麦地村内建设排污设施；永胜村委会岔河村内道路硬化900米。 | 120 |  | 120 |  | 项目完工后将有效提升各自然村的村容村貌，切实改善农村水环境和人居环境。项目完工后将有效提升各自然村的村容村貌，切实改善农村水环境和人居环境。项目覆盖马鸣居委会、瓦窑村委会、永胜村委会、密郎村委会的8个村民小组，受益人口764户3144人。其中：脱贫户和监测对象146户471人。 | 公共服务、其他、人居环境 | 1525人 | 否 | 否 | 否 | 区农业农村局 | 马鸣乡人民政府 | 罗一鸣 | 159******59 | 是 | 2024-02-01 | 2024-07-01
2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施_含产业配套基础设施 | 农村供水保障设施 | 马鸣乡小密郎产业发展水网配套工程 | 马鸣乡 | 密郎村委会 | 新建 | 新建580亩产业发展水网配套工程，蓄水池1座，分水池出水安装DN160PE管延伸串通覆盖生产水池及管网。 | 80 | 80 |  |  | 项目的实施将使小密郎生产、生活环境大幅改善，水池及管道完成后能有效保障烤烟及农作物的种植产量，带动地区经济发展及促进民族团结与社会进步，对提高农业产量起到积极作用。项目覆盖小密郎村53户229人，其中：脱贫户和监测对象12户43人。 | 其他 | 225人 | 否 | 否 | 否 | 区农业农村局 | 马鸣乡人民政府 | 罗一鸣 | 159******59 | 是 | 2024-02-01 | 2024-07-01
3 | 乡村建设行动 | 农村基础设施_含产业配套基础设施 | 其他 | 马鸣乡小桥河基础设施补短板项目 | 马鸣乡 | 马鸣 | 新建 | 在马鸣居委会小桥河居民小组硬化道路约150米、宽4米、厚20公分，每立方米460元，计划投资5.5万元。场地硬化混凝土铺设1000平方米，每平方米95元，计划投资9.5万元。挡墙支砌60m*1.2m*0.9m，每米300元，计划投资2万元。围栏维修新建300米，每米130元，计划投资4万元。污水管网建设（包含土方开挖回填、路面破除、污水管安装、混凝土包管、混凝土路面恢复）1000米，每米540元，计划投资54万元。 | 75 |  | 75 |  | 通过建设该项目，进一步补齐小桥河居民小组基础设施短板，有效提升马鸣居委会小桥河居民小组的村容村貌，也有利于发展乡村旅游产业。项目所有权归马鸣乡人民政府，项目建成后，按照登记移交手续移交至所在村委会管护。项目覆盖15户69人，其中脱贫户和监测对象2户6人。 | 提升人居环境 | 69人 | 否 | 否 | 否 | 区农业农村局 | 马鸣乡人民政府 | 罗一鸣 | 159******59 | 否 | 2024-05-01 | 2024-12-01
4 | 乡村建设行动 | 农村基础设施_含产业配套基础设施 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 旧县街道基础设施补短板 | 旧县街道 | 龙海、袜度、白塔社区 | 新建 | 一是硬化C25混凝土道路12条，全长3610米，平均宽4米，厚0.2米。具体为白塔社区乌龙箐350米，宽3米。下三星200米，宽5米，西冲460米，宽6米。黄土坡400，宽3米，张基屯150米，宽3米。龙海社区龙海四组、六组C25混凝土村内道路3条，全长721米，宽4米，厚0.2米。袜度社区四旗田二组村内道路3条，全长989米，宽4米，厚0.2米；下袜度村内道路1条长340米，宽4米，厚0.2米。二是照和社区四新村人居环境整治提升。具体为村内道路硬化一条长800米，宽4米，厚0.2米；污水治理及沟渠支砌。 | 124 | 120 |  | 4 | 通过硬化村内道路，解决群众出行困难问题，有效改善群众生产生活条件，提升农村人居环境。项目建成后，提升村庄人居环境，增加群众出行便利。项目覆盖袜度、龙海、白塔、照和社区受誉人口2300户9200人，其中脱贫人口和监测对象178户598人。 | 其他 | 2635人 | 否 | 否 | 否 | 区农业农村局 | 旧县街道办事处 | 吴婷 | 135******56 | 是 | 2024-03-01 | 2024-06-01
5 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 马过河镇基础设施补短板项目 | 马过河镇 | 车章村委会 | 新建 | 河边村新建污水管网7.6公里，阿左必村新建120立方污水沉淀池1座，铺设污水管网4.4公里，象山苗族村新建120立方污水沉淀池1座，铺设污水管网3公里。 | 150 |  | 150 |  | 通过河边村人居环境提升和污水收集处理项目建设，有效解决河边村人居环境问题，方便群众生产生活，提升人民幸福感获得感，为下步建设民宿奠定基础。通过象山苗族村人居环境提升和污水收集处理项目建设，有效解决象山苗族村人居环境问题，保障车马碧水库上游环境，方便群众生产生活，提升人民幸福感获得感。通过阿左必村人居环境提升和污水收集处理项目建设，有效解决阿左必村人居环境问题，保障车五里箐人饮水库上游环境，方便群众生产生活，提升人民幸福感获得感。项目建成后，村内自然资源将会得到有效保护和合理开发，能有效带动全村经济社会的发展。随着人们环保意识和文化素质的不断提高，村民爱惜自己的生存环境和自然环境的意识不断加强，资源循环利用率和森林覆盖率得到有效提高，农村环境卫生大为改善，人与自然和谐相处，群众致富的进程进一步加快。 | 公共服务 | 654人 | 否 | 否 | 否 | 区农业农村局 | 马过河镇人民政府 | 陈丽 | 0874-8****** | 是 | 2024-02-01 | 2024-06-01
6 | 乡村建设行动 | 农村基础设施_含产业配套基础设施 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 王家庄街道基础设施补短板建设项目 | 王家庄街道 | 王家庄、永发、小龙井、新屯、庄郎5个社区 | 新建 | 硬化村内道路4480米，其中：王家庄社区上王家庄村内道路1350米，小六十亩670米，永发社区永发一组120米、老国箐村280米，小龙井社区郭家屯800米，新屯社区鲁谷村村内道路硬960米，庄郎社区长房子村内道路硬300米。 | 80 | 80 |  |  | 通过项目实施，一是有效解决王家庄等5个社区脱贫户和群众的安全出行难题。同时，大力推动社会经济发展，加快乡村振兴建设。二是有利于党群、干群关系进一步密切，提高群众生活质量。 | 其他 | 466人 | 否 | 否 | 否 | 区农业农村局 | 王家庄街道办事处 | 徐国勇 | 138******71 | 是 | 2024-03-01 | 2024-06-01
7 | 乡村建设行动 | 农村基础设施_含产业配套基础设施；人居环境整治 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 张安屯街道下小屯、沿口、小河、咀子上民宿配套基础设施及人居环境整治建设项目 | 张安屯街道 | 小屯、小河、中屯、张安屯社区 | 新建 | 建设内容：一、村内道路（1.道路硬化2.6万㎡（含路拼宽）；2.路基换填整形2.7万㎡；4.毛石挡墙3200m³；5.毛石路7000㎡；6.土方开挖（回填、弃置）5180m³。二、村内人居环境整治（1.砖砌体510m³；2.砖砌台阶1150㎡；3.护坡面水沟支砌；5.给排水管网：污水管网3700米、沉井8座；6.污水塘整治1600㎡及附属；7.公厕5坑位2座；8.咀子上民宿旅居配套产业（示范田）基础设施建设及附属等。 | 400 | 400 |  |  | 通过民宿配套基础设施和人居环境整治建设，进一步提升了张安屯街道硬件建设基础，全面促进了张安屯街道“旅居之乡”示范效应，对进一步促进农旅融合发展，夯实乡村振兴纵深发展步伐奠定了坚实基础。吸纳农村劳动力就业，带动旅居产业发展壮大，壮大集体经济。 | 公共服务、带动就业 | 600人 | 否 | 否 | 否 | 区农业农村局 | 张安屯街道办事处 | 代亚龙 | 186******23 | 是 | 2024-03-01 | 2024-06-01
8 | 乡村建设行动 | 农村基础设施_含产业配套基础设施；人居环境整治 | 其他 | 张安屯街道咀子上乡村振兴“四美家园”建设项目 | 张安屯街道 | 张安屯 | 新建 | 基础设施建设、绿化美化亮化，卫生公厕、人居环境整治、污水处理，乡村会客厅改造建设等 | 340 | 328 |  | 12 | 通过项目实施，提升人居环境农村环境大为改善，有效促进社会主义新农村建设，进一步巩固和发展平等、团结、互助、和谐的社会主义民族关系。 | 公共服务、带动就业 | 320人 | 否 | 否 | 否 | 区农业农村局 | 张安屯街道办事处 | 代亚龙 | 186******23 | 是 | 2024-05-01 | 2024-12-01
9 | 乡村建设行动 | 农村基础设施_含产业配套基础设施 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 鸡头村街道基础设施补短板项目 | 鸡头村街道 | 鸡头村社区 | 新建 | 1.盛家田居民小组村内道路硬化，长800余米、宽6米，厚0.2米；2.张家田居民小组村内道路硬化，长1000余米、宽6米，厚0.2米；3.孟家屯居民组村内道路硬化，长1200米，宽4米，支砌挡墙30米。 | 80 | 80 |  |  | 通过硬化张家田居民小组、盛家田居民小组、孟家屯居民组村内道路，改善这3个居民小组居民生产生活质量，化解该村历史遗留问题，提升村容村貌，推进乡村人居环境整治。完善基础设施，解决群众安全出行，带动生产发展。项目覆盖3个社区3个自然村512户2014人，其中：脱贫户和监测对象32户126人。 | 公共服务、其他 | 2014人 | 否 | 否 | 否 | 区农业农村局 | 鸡头村街道办事处 | 王元超 | 137******22 | 是 | 2024-03-01 | 2024-10-01
10 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 鸡头村街道污水处理项目 | 鸡头村街道 | 桃园社区、瓦仓社区 | 新建 | 新建2个50立方污水收集处理设施项目。大瓦仓农村生活污水集中处理设施1座，容量30m3，包括1座30m3隔油隔渣池、1座30m3沉淀池、1座30m3高负荷填料生态湿地和1项30m3生态净化池+植物湖滨带；300米排污沟渠盖板铺设。 | 120 | 120 |  |  | 通过大半个山、余大屯、大瓦仓农村污水处理池建设，推动两污治理，促进村容村貌改善，提升人居环境。项目建成后，村内自然资源将会得到有效保护和合理开发，能有效带动全村经济社会的发展。项目覆盖2个社区3个自然村384户1138人，其中：脱贫户和监测对象51户203人。 | 其他 | 1138人 | 否 | 否 | 否 | 区农业农村局 | 鸡头村街道办事处 | 王元超 | 137******22 | 是 | 2024-03-01 | 2024-10-01
11 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 鸡头村街道污水处理项目 | 鸡头村街道 | 瓦仓社区新房子 | 新建 | 新建2个50立方污水收集处理设施项目。新房子农村生活污水集中处理设施1座，容量30m3，包括1座30m3隔油隔渣池、1座30m3沉淀池、1座30m3高负荷填料生态湿地和1项30m3生态净化池+植物湖滨带；污水引流管网铺设3000米。 | 280 | 280 |  |  | 项目完工后将有效提升各自然村的村容村貌，切实改善农村水环境和人居环境。项目完工后将有效提升各自然村的村容村貌，切实改善农村水环境和人居环境。项目覆盖马鸣居委会、瓦窑村委会、永胜村委会、密郎村委会的8个村民小组，受益人口764户3144人。其中：脱贫户和监测对象146户471人。 | 提升人居环境 | 320人 | 否 | 否 | 否 | 区农业农村局 | 鸡头村街道办事处 | 王元超 | 137******22 | 是 | 2024-05-01 | 2024-12-01
12 | 乡村建设行动 | 农村基础设施_含产业配套基础设施 | 农村道路建设、农村污水处理 | 通泉街道杨官田社区基础设施补短板项目 | 通泉街道 | 杨官田社区 | 新建 | 杨官田社区村内道路硬化1200米；污水处理建设，铺设管网1600米，修建污水井14座、化粪池28座。 | 154 |  | 154 |  | 项目建成后，杨官田社区基础设施、人居环境质量将得到大幅提升，丰富新兴业态布局。提升人居环境，增加群众出行便利。项目覆盖430户1330人，其中脱贫户和监测对象5户19人。 | 公共服务、其他 | 759人 | 否 | 否 | 否 | 区农业农村局 | 通泉街道办事处 | 陈俊宏 | 0874-8****** | 是 | 2024-03-01 | 2024-10-01
13 | 乡村建设行动 | 农村基础设施_含产业配套基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 月望乡红果寨水网配套工程建设项目 | 月望乡人民政府 | 月望居委会 | 改造 | 1、红果寨村村后蓄水池改建3个，约6000平方米。 2、红果寨大箐至后山水池铺设110型管道2.4千米。 3、红果寨村独秧田到后山水池铺设110型管道3.6千米。 4、红果寨水库至村后水池铺设110型管道2.6千米 5、购置水管配件6套。 6、红果寨水库至村后水池管网购买一套抽水设备。 | 86.4288 | 86.4288 |  |  | 通过本项目的实施，解决红果寨村155户，人畜饮水问题 | 其他 | 531人 | 否 | 否 | 否 | 区农业农村局 | 月望乡人民政府 | 李斌 | 136******93 | 是 | 2024-05-01 | 2024-12-01
14 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 月望乡基础设施补短板项目 | 月望乡 | 猫猫洞村委会、西海子村委会 | 新建 | 猫猫洞后洞村污水处理管道铺设1.2公里，建造1个3级沉淀池。西海子村委会上高寨、下高寨村内安装污水处理管道500米，建设2座沉淀池。 | 60 | 60 |  |  | 补齐当地基础设施短板，提升人居环境，带动当地群众投工投劳 | 带动务工就业增收 | 166人 | 否 | 否 | 否 | 区农业农村局 | 月望乡人民政府 | 蔡文华 | 159******36 | 是 | 2024-03-01 | 2024-06-01
15 | 乡村建设行动 | 农村基础设施_含产业配套基础设施 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 小海子村委会双堆村、阳景山村道路硬化项目 | 月望乡 | 小海子村委会 | 新建 | 村内道路硬化1560米。 | 20 | 20 |  |  | 方面群众出行，带动当地群众投工投劳。 | 带动务工就业增收 | 87人 | 否 | 否 | 否 | 区农业农村局 | 月望乡人民政府 | 张新春 | 139******87 | 是 | 2024-03-01 | 2024-06-01
16 | 乡村建设行动 | 农村基础设施_含产业配套基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 纳章镇赵曲宗村基础设施提升及烟后产业供水灌溉保障配套设施建设项目 | 纳章镇 | 曲宗村委会 | 新建 | 新建畜禽出村安置房150㎡； 新建120m³水池1座； 新建灌溉保障配套PE200mm、1.6mpa管网2500米，配套PE160mm、1.6mpa管网2500米； 新建排污沟渠及挡墙400m³； 新建蓄水机械闸2道； 新建闸门房1座。 | 196 | 196 |  |  | 通过建设基础设施及配套灌溉管网，提升村内人居环境，有效保障旱季农田灌溉用水，满足农业生产需求。受益人口212户865人，其中脱贫户及监测对象31户88人。 | 带动发展生产 | 865人 | 否 | 否 | 否 | 区农业农村局 | 纳章镇人民政府 | 何克祥 | 139******08 | 是 | 2024-01-01 | 2024-04-01
17 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 纳章镇基础设施建设项目 | 纳章镇 | 竹园村委会 | 新建 | 新建大营村下街心排污涵管1.5公里，新建排污沉淀设施1座；新建小营雨污分流设施，排污管道2公里，新建沉淀池1座。杜迤泽挡墙支砌150米，铺设人饮管道1.5公里，新建2个10m³蓄水池。 | 120 |  | 120 |  | 通过项目建设，完善村内基础设施，提升人居环境，改善群众出行条件，群众满意度达95%以上。项目受益人口512户1880人，其中脱贫户及监测对象15户96人。 | 带动务工就业增收 | 1880人 | 否 | 否 | 否 | 区农业农村局 | 纳章镇人民政府 | 何克祥 | 139******08 | 是 | 2024-01-01 | 2024-04-01
18 | 乡村建设行动 | 农村基础设施_含产业配套基础设施 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 大庄乡窝朗村委会大河边村基础设施建设项目 | 大庄乡 | 窝郎 | 新建 | 基础道路硬化长1.5公里、宽4米、厚15公分，每平方米83元，计划投资50万元。道路两侧绿化3公里，宽2米，每平方米20元，计划投资12万元。污水管网建设1公里，每米200元，计划投资20万元。30立方三格化粪池，1000元每立方米。计划投资3万元。 | 75 |  | 75 |  | 通过项目建设，完善村内基础设施，提升人居环境，改善群众出行条件，群众满意度达95%以上。项目受益人口512户1880人，其中脱贫户及监测对象15户96人。 | 就业务工、其他 | 1118人 | 否 | 否 | 是 | 区农业农村局 | 大庄乡人民政府 | 毛江华 | 159******81 | 否 | 2024-05-01 | 2024-12-01
19 | 乡村建设行动 | 农村基础设施_含产业配套基础设施 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 大河边特色旅居配套基础设施项目 | 大庄乡 | 窝郎 | 新建 | 大河边休闲庭院8套及配套设施建设：民宿（老房子）改造8套，室内外翻新装修1920平方米，结合大河边农耕文化进行打造。 | 600 |  | 600 |  | 通过打造休闲民宿，带动周边农户增收10万元，村集体经济增收1万元。 | 就业务工、其他 | 1118人 | 否 | 否 | 是 | 区农业农村局 | 大庄乡人民政府 | 毛江华 | 159******81 | 否 | 2024-01-01 | 2024-07-01
20 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 马鸣乡永胜村委会白石岩民族团结进步示范村建设项目 | 马鸣乡 | 永胜村委会 | 新建 | 1.新建挡墙1200米，垃圾集中收集点。2.村内排污沟改造（350米)、建化粪池2个。 | 100 |  | 100 |  | 经过项目建设，白石岩的村容村貌将得到较大改善，不仅改善了村民的生活水平，也改善了当地的生态环境和居住环境，村内自然资源将会得到有效保护和合理开发，能有效带动全村经济社会的发展。项目覆盖60户180人。 | 公共服务 | 180人 | 否 | 否 | 否 | 区民宗局 | 马鸣乡人民政府 | 刘荣艳 | 139******30 | 是 | 2024-03-01 | 2024-10-01
21 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 旧县街道红桥社区梭罗湾民族团结进步示范村建设项目 | 旧县街道 | 红桥社区 | 新建 | 1.对辖区内还未硬化的956米道路进行硬化； 2.新建1座无害化处理公厕。 | 100 | 100 |  |  | 通过本项目建设，提高农民生活品质，带动村容村貌改善推进乡风文明建设，为居民的生产生活打下良好基础，使受益群众满意度达到90%以上，项目建成后将覆盖152户603人。 | 公共服务 | 603人 | 否 | 否 | 否 | 区民宗局 | 旧县街道办事处 | 刘荣艳 | 139******30 | 是 | 2024-03-01 | 2024-10-01
22 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 月望乡松溪坡村委会鸭子塘民族团结进步示范村建设项目 | 月望乡 | 松溪坡村委会 | 新建 | 1.新建深井1口，村集体共用；2.道路硬化1000米；3.支砌沟渠1000米； 4.水电等配套基础设施。 | 50 | 50 |  |  | 通过项目的实施，可切实改善各族群众的生产生活条件和居住环境，并为各族群众提供文化活动场所及交流空间，促进各族人民交往交流交融。项目建成后覆盖村内80户315人，提升人居环境，建设宜居乡村，提升民族共同体意识，为壮大村集体经济和实现村民持续增收提供良好的基础。 | 公共服务 | 315人 | 否 | 否 | 否 | 区民宗局 | 月望乡人民政府 | 刘荣艳 | 139******30 | 是 | 2024-03-01 | 2024-10-01
23 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 大庄乡必打冲村人居环境整治项目 | 大庄乡 | 必达冲村 | 新建 | 该项目为提升人居环境，道路硬化，（925M*3.5M*0.5CM）。 | 50 |  | 50 |  | 通过项目实施，提升人居环境农村环境大为改善，有效促进社会主义新农村建设，进一步巩固和发展平等、团结、互助、和谐的社会主义民族关系。项目建成后覆盖102户345人，有效改善群众的生产生活水平，为经济发展奠定基础。 | 其他 | 345人 | 否 | 否 | 否 | 区民宗局 | 大庄乡人民政府 | 刘荣艳 | 139******30 | 是 | 2024-03-01 | 2024-10-01
24 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 马龙区通泉街道大龙井社区民族团结进步示范社区建设项目 | 通泉街道 | 大龙井社区 | 新建 | 1.修缮柳小田居民小组村北、村中心水沟700余米；2.硬化块竹居民小组断头路180米，宽3米，计划投资10万；3.在老角寨居民小组新增垃圾箱5只，实施照明工程等。 | 30 |  | 30 |  | 通过项目的实施，可切实改善各族群众的生产生活条件和居住环境，并为各族群众提供文化活动场所及交流空间，促进各族人民交往交流交融。 | 项目建成后覆盖社区566户2153人，提升人居环境，建设宜居乡村，提升民族共同体意识，为壮大村集体经济和实现村民持续增收提供良好的基础。 | 2153人 | 否 | 否 | 否 | 曲靖市马龙区民族宗教事务局 | 通泉街道办事处 | 刘荣艳 | 139******30 | 是 | 2024-03-01 | 2024-10-01
25 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 王家庄街道建设民族团结进步示范街道建设项目（乡村建设行动） | 王家庄街道 | 格里 | 新建 | 一是道路硬化2287.5m³，按照430元/m³，预计98.3625万元；二是支砌沟渠41.25m，按照430/m³，预计1.77375万元；三是挡土墙1555m³，按照300/m³，预计46.65万元；四是污水管网改造3600m，按照150/m，预计54万元。 | 200 |  | 200 |  | 本次以提升人居环境为原则，通过硬化村内道路、产业道路、挡土墙支沟渠及污水管网改造，促进王家庄街道人居环境整体提升。 | 带动务工就业、就地创业等 | 2503人 | 否 | 否 | 否 | 区民宗局 | 王家庄街道 | 熊国要 | 138******15 | 是 | 2024-06-01 | 2024-12-01
四、易地搬迁后扶项目小计 | [8 empty] | 60 |  | 60
1 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | “一站式”社区综合服务设施建设 | 黑石头黄泥塘村易地搬迁后续基础设施补短板项目 | 马过河镇 | 鲁石村委会 | 新建 | 宅基地路网硬化238m³块石挡土墙（块石支砌）125m³块石挡土墙土方开挖136m³ | 60 |  | 60 |  | 通过黑石头·黄泥塘村易地搬迁后续基础设施补短板项目建设，有效解决黑石头·黄泥塘村村人居环境和住房安全问题，方便群众生产生活，提升人民幸福感获得感。 | 公共服务 | 441人 | 否 | 否 | 否 | 区农业农村局 | 马过河镇人民政府 | 陈丽 | 0874-8****** | 是 | 2024-02-01 | 2024-05-01
五、巩固三保障成果项目小计 | [8 empty] | 150 | 150
1 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 脱贫人口雨露计划补助 | 全区 |  |  | 全区2023年秋季学期、2024年春季学期脱贫人口在校中、高职学生雨露计划补助。 | 150 | 150 |  |  | 通过开展雨露计划项目，提升了脱贫户就读中、高职职业学校的积极性等。项目建成后，项目覆盖中、高等职业学生420人。 | 增加就业、提高技能 | 420人 | 是 | 否 | 否 | 区教体局 | 全区 | 查立波 |  | 是 | 2024-01-01 | 2024-06-01
六、乡村治理和精神文明建设项目小计
七、项目管理费小计 | [8 empty] | 50 | 20 | 30
1 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 全区 |  |  | 按照财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法“从下达到县的中央、省级财政衔接资金中，按照最高不超过1%、3%的比例，统筹安排项目管理费”有关规定，提取项目管理费50万元，资金划拨至区农业农村局、区民宗局，根据项目实施情况，列支项目实施单位用于项目前期准备和实施、资金管理经费有关开支。 | 50 | 20 | 30 |  | 通过实施项目管理费项目，促进了2023年衔接资金项目绩效发挥，保障了衔接资金项目稳步实施 | 其他 |  | 否 | 否 | 否 | 区农业农村局，区民宗局 | 全区 | 戴惠庆 刘艳荣 | 137******98 139******30 | 是 | 2024-03-01 | 2024-11-01
八、其他项目小计
17